## Slide 1
Planejamento do Projeto
(Capítulo 5)
Henrique Rozenfeld
Fernando Antônio Forcellini
Daniel Capaldo Amaral
José Carlos Toledo
Sergio Luis da Silva
Dário Henrique Alliprandini
Régis Kovacs Scalice

## Slide 2: Localização do planejamento do projeto
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto

## Slide 3: Objetivos do capítulo 1/2
Identificar na empresa quem são os maiores interessados com o projeto do produto
Definir o escopo do produto e do projeto
Adaptar o modelo de referência adotado pela empresa para o projeto em planejamento
Definir as atividades, o cronograma e os recursos necessários para a realização do projeto
Elaborar um plano de gestão de riscos do projeto

## Slide 4: Objetivos do capítulo 2/2
Realizar a análise da viabilidade econômico-financeira do produto resultante do projeto
Planejar os indicadores de desempenho que serão empregados nas cinco fases do desenvolvimento do produto
Planejar o gerenciamento das comunicações e das aquisições necessárias para a realização do projeto

## Slide 5: Sumário do capítulo – atividades da fase 1/2
Definir interessados do projeto
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Detalhar o escopo do projeto
Adaptar o modelo de referência
Definir atividades e seqüência
Preparar cronograma
Avaliar riscos
Preparar orçamento do projeto
Analisar a viabilidade econômica do projeto

## Slide 6: Sumário do capítulo – atividades da fase 2/2
Definir indicadores de desempenho
Definir plano de comunicação
Planejar e preparar aquisições
Preparar plano de projeto
Avaliar fase
Aprovar fase

## Slide 7: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros) 1/2
Gestão de projetos (quadro 5.1)
Escritório de projetos (quadro 5.2)
Participação de fornecedores no PDP (quadro 5.3)
Escopo do produto versus do projeto (quadro 5.4)
Checklist do escopo do projeto (quadro 5.5)
Definição de EDT (WBS) (quadro 5.6)
Cuidados para a elaboração da EDT (quadro 5.7)
Importância da definição do escopo (quadro 5.8)

## Slide 8: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros) 2/2
Erros comuns na preparação da declaração do escopo do projeto (quadro 5.9)
Tipos de atividades (quadro 5.10)
Identificando as atividades (quadro 5.11)
Softwares de gestão de projetos (quadro 5.12)
Tipos de relacionamentos entre atividades (quadro 5.13)
Análise econômica do desenvolvimento de produtos (quadro 5.14)
Análise financeira acompanhará todo o ciclo de vida do produto (quadro 5.15)

## Slide 9: Localização do planejamento do projeto no processo de desenvolvimento de produtos unificado
Desenvolvimento e Pós-Desenvolvimento
Planeja-mento do Projeto
Representação Gráfica
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
?
$
$
$
$
B
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
Plano Estratégico da Unidade de Negócio
Portfólio de Produtos
Proposta de Produto
Plano Estratégico da
Corporação
Plano do Projeto
Documentos Principais
Planejamento Estratégico do Negócio
Planejamento Estratégico de Produtos
Planejamento Estratégico da Corporação
Fases
Planejamento Estratégico
Processos
Processo de Desenvolvimento de Produtos
Pré-Desenvolvimento

## Slide 10: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros) 1/2
Gestão de projetos (quadro 5.1)
Escritório de projetos (quadro 5.2)
Participação de fornecedores no PDP (quadro 5.3)
Escopo do produto versus do projeto (quadro 5.4)
Checklist do escopo do projeto (quadro 5.5)
Definição de EDT (WBS) (quadro 5.6)
Cuidados para a elaboração da EDT (quadro 5.7)
Importância da definição do escopo (quadro 5.8)

## Slide 11: Os conhecimentos da área de gestão de projetos são fundamentais para o planejamento do projeto
Processo de
Iniciação
Processo de
Planejamento
Processo de
Execução
Processo de
Controle
Processo de
Encerramento
O PMI define cinco processos, conjuntos de atividades de gestão de projetos.

## Slide 12: Definição de projeto
Um projeto pode ser entendido como um empreendimento com começo, meio e fim bem definidos, seguindo a orientação do plano estratégico da empresa, e com o objetivo claro de criar um produto ou serviço bem delimitado.

## Slide 13: Caracterização processo versus projetos
contínuos e
repetitivos
metas atualizadas
periodicamente
tempo
tempo
Processo
Projetos
temporários e únicos
metas únicas
Um projeto, no contexto do processo de DP, significa seguir e interpretar esse processo de forma única e temporária, visando criar um novo produto

## Slide 14: Informações principais e dependências entre as atividades da fase de Planejamento do Projeto
Avaliar riscos
Analisar a viabilidade econômica
Definir interessados do projeto
Planejamento do Projeto
Portfólio de projetos e produtos
Plano de Projeto
Declaração do escopo do projeto e do produto
Atividades e sua duração
Prazos, orçamento, e pessoal responsável
Recursos necessários
Análise de riscos
Indicadores de desempenho
Adaptar o modelo de referência
Definir recursos necessários
Definir atividades e seqüência
Preparar orçamento do projeto
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Detalhar o escopo do projeto
Definir indicadores de desempenho
Definir plano de comunicação
Planejar e preparar aquisições
Preparar Plano de Projeto
Proposta do produto (Minuta do Projeto)

## Slide 15: Sumário do capítulo – atividades da fase 1/2
Definir interessados do projeto
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Detalhar o escopo do projeto
Adaptar o modelo de referência
Definir atividades e seqüência
Preparar cronograma
Avaliar riscos
Preparar orçamento do projeto
Analisar a viabilidade econômica do projeto

## Slide 16
Planejamento do Projeto
Proposta do Produto
Perfil do pessoal
Restrições organizacionais
Definir interessados do projeto
Planejamento organizacional dos interessados do projeto
Montagem da equipe com os interessados do projeto
Desenvolvimento da equipe para a execução do projeto
Planejamento organizacional do projeto
Montagem e desenvolvimento da equipe
Melhores práticas de
gerenciamento de
recursos humanos
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Definir recursos necessários
Definir atividades e prazos
Definir plano de comunicação
Atividade de definição dos interessados do projeto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 17: Tarefas da definição dos interessados do projeto
Planejamento organizacional dos interessados do projeto:
  Definir as atribuições dos papéis e responsáveis pelas atividades do projeto;
  Elaborar um plano de gerenciamento do pessoal envolvido com o projeto;
  Construir o organograma do projeto (relacionamentos entre os responsáveis pelas atividades);
  Outras (descrição do nível de dedicação de cada pessoa, as necessidades de treinamento de pessoal, etc).
Montagem e desenvolvimento da equipe para a execução do projeto.

## Slide 18: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros) 1/2
Gestão de projetos (quadro 5.1)
Escritório de projetos (quadro 5.2)
Participação de fornecedores no PDP (quadro 5.3)
Escopo do produto versus do projeto (quadro 5.4)
Checklist do escopo do projeto (quadro 5.5)
Definição de EDT (WBS) (quadro 5.6)
Cuidados para a elaboração da EDT (quadro 5.7)
Importância da definição do escopo (quadro 5.8)

## Slide 19: Possibilidades de envolvimento dos fornecedores no PDP
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Parceiro de Risco
Planejamento Estratégico de Produtos
Parceiro de Risco
Minuta de Projeto
Parceiro de Risco
Co-Desenvolvedor (parceiro)
Co-Desenvolvedor
Parceiro de Tecnologia
Fornecedor de Serviços
Fornecedor de Peças-Padrão
Fornecedor de Serviços
Desenvolvimento da Tecnologia
Parceiro de Tecnologia
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Este slide está mais complicado. Os termos dos resultados não estão tão coerentes. O Daniel fez uma proposta de definição dos termos dentro da fase sob a responsabilidade dele. Como falei, deveríamos começar com a definição dos termos resultantes das fases (como proposta do Toledo em 2002).
Coloquem aqui as criticas de vocês..

## Slide 20: Sumário do capítulo – atividades da fase 1/2
Definir interessados do projeto
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Detalhar o escopo do projeto
Adaptar o modelo de referência
Definir atividades e seqüência
Preparar cronograma
Avaliar riscos
Preparar orçamento do projeto
Analisar a viabilidade econômica do projeto

## Slide 21
Planejamento do Projeto
Minuta do Projeto
Portfólio de produtos
Escopo de produtos similares
Definir escopo do produto
Em reuniões, o Gerente de Projeto estuda a Minuta do Projeto e o Portfólio de Produtos. Em seguida, consultando eventualmente documentos de escopo de outros produtos da empresa, definirá as diretrizes básicas que o produto deverá atender
Escopo do produto
Reuniões
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Definir escopo do projeto
Adaptar o modelo de referência
Lista de Verificação do Escopo do Produto
Atividade de definição do escopo do produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22
Deverão ser definidos os parâmetros básicos que caracterizam o produto (o que é o produto) e as funcionalidades que dele se espera (para que serve o produto);
Essas definições permite que todos os envolvidos tenham uma clara compreensão do que será fornecido ao cliente;
Esses parâmetros devem ser preferencialmente quantitativos e devem apresentar metas claras e inequívocas, mesmo quando qualitativos.
Resultado da definição do escopo do produto

## Slide 23: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros) 1/2
Gestão de projetos (quadro 5.1)
Escritório de projetos (quadro 5.2)
Participação de fornecedores no PDP (quadro 5.3)
Escopo do produto versus do projeto (quadro 5.4)
Checklist do escopo do projeto (quadro 5.5)
Definição de EDT (WBS) (quadro 5.6)
Cuidados para a elaboração da EDT (quadro 5.7)
Importância da definição do escopo (quadro 5.8)

## Slide 24: Escopo do Produto versus Escopo do Projeto
Cuidado para não confundir o escopo do produto com o escopo do projeto:
  Escopo do Produto: é composto pela especificação técnica que descreve o conjunto de funcionalidades e o desempenho desejado para o produto;
  Escopo do Projeto: define o conjunto de trabalhos que serão executados para construir e entregar o produto. O escopo do projeto contém, em um de seus itens, uma descrição sucinta do escopo do produto.

## Slide 25: Sumário do capítulo – atividades da fase 1/2
Definir interessados do projeto
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Detalhar o escopo do projeto
Adaptar o modelo de referência
Definir atividades e seqüência
Preparar cronograma
Avaliar riscos
Preparar orçamento do projeto
Analisar a viabilidade econômica do projeto

## Slide 26
Planejamento do Projeto
Escopo do produto
Restrições e premissas do projeto
Definir escopo do projeto
Declaração de Escopo do Projeto
Análise de custo/benefício
Técnicas de discussão em grupo
Avaliação por especialistas
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Por meio de reuniões com especialistas, o Gerente de Projeto irá preparar a Declaração de Escopo do Projeto, contendo o escopo do produto e as restrições e premissas impostas pelo DP da empresa
Definir escopo do produto
Adaptar o modelo de referência
Preparar declaração de escopo
Atividade de definição do escopo do projeto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27
A justificativa do projeto e os requisitos do negócio aos quais pretende atender;
uma descrição sucinta do produto que será gerado no projeto;
os objetivos do projeto colocados em termos quantificáveis, especialmente quanto a parâmetros de custo, cronograma e medidas de qualidade;
o conjunto de premissas e restrições identificadas; e
um plano de gerenciamento do escopo, que descreve como esse escopo será gerenciado e como as mudanças que vier a sofrer serão incorporadas ao projeto.
Uma declaração do escopo do projeto deve conter

## Slide 28: Exemplo de problemas na declaração do Escopo
precisão terminológica: “A Marinha concede a sua empresa um contrato onde a declaração do escopo afirma que o protótipo deve ser testado na “Água“. Sua empresa executa o teste do protótipo em uma piscina. Infelizmente, a definição de água da Marinha é o Oceano Atlântico”;
limitações no conhecimento sobre o assunto: “Sua empresa ganha um contrato cujo Escopo afirma que as mercadorias devem ser transportadas pelo país usando containers ‘arejados’. Sua equipe seleciona um container que é aberto na parte superior, assim o ar pode circular. Durante o transporte o trem passa por uma área de chuvas torrenciais , e as mercadorias são estragadas. O cliente afirma que queria containers ‘arejados’ por baixo”.
Fonte: FINOCHIO, J. (2002)

## Slide 29: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros) 1/2
Gestão de projetos (quadro 5.1)
Escritório de projetos (quadro 5.2)
Participação de fornecedores no PDP (quadro 5.3)
Escopo do produto versus do projeto (quadro 5.4)
Checklist do escopo do projeto (quadro 5.5)
Definição de EDT (WBS) (quadro 5.6)
Cuidados para a elaboração da EDT (quadro 5.7)
Importância da definição do escopo (quadro 5.8)

## Slide 30
Checklist do Escopo do Projeto
Uma boa prática é criar um modelo de documento que auxilie o gerente de projeto a evitar esquecimentos ao se preparar o escopo. Como, por exemplo, a matriz de responsabilidades e dedicação da equipe de projeto:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 31: Sumário do capítulo – atividades da fase 1/2
Definir interessados do projeto
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Detalhar o escopo do projeto
Adaptar o modelo de referência
Definir atividades e seqüência
Preparar cronograma
Avaliar riscos
Preparar orçamento do projeto
Analisar a viabilidade econômica do projeto

## Slide 32
Planejamento do Projeto
Escopo do Produto
Declaração de Escopo do Projeto
Detalhar o Escopo do Projeto
Declaração de Escopo do Projeto (Revisada)
Estrutura de Decomposição do Trabalho (Primeiros níveis)
Princípios do EAP/EDT:
Estrutura Analítica do Projeto/
Decomposição do trabalho
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Preparar a EDT e revisar a Declaração de Escopo do Projeto
Definir escopo do projeto
Definir recursos necessários
Definir atividades e prazos
Planejar e preparar aquisições
Avaliar riscos
Definir indicadores de desempenho
Atividade de detalhar o escopo do projeto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 33: Propósitos da atividade de detalhar o escopo do projeto
uma melhor precisão de estimativas de custos, tempos e recursos;
a definição de padrões mais objetivos para medir e controlar o desempenho; e
por fim, uma atribuição mais clara e precisa de responsabilidades.
O detalhamento do escopo deve ser realizado por meio de um recurso denominado Estrutura de Decomposição do Trabalho (EDT) – (em inglês: Working Breakingdown Structure – WBS).

## Slide 34: Estrutura de Decomposição do Trabalho (EDT / WBS)
O EDT/ WBS desmembra o projeto em suas partes componentes e elementos, de maneira orientada aos deliverables (subprodutos), que define o escopo completo do projeto. Além disso:
Dá origem ao cronograma que permitirá monitorar o progresso
Mostra o detalhamento do custo de equipamento, mão-de-obra e materiais
Auxilia na montagem da equipe e distribuição do trabalho

## Slide 35: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros) 1/2
Gestão de projetos (quadro 5.1)
Escritório de projetos (quadro 5.2)
Participação de fornecedores no PDP (quadro 5.3)
Escopo do produto versus do projeto (quadro 5.4)
Checklist do escopo do projeto (quadro 5.5)
Definição de EDT (WBS) (quadro 5.6)
Cuidados para a elaboração da EDT (quadro 5.7)
Importância da definição do escopo (quadro 5.8)

## Slide 36: Definição de EDT/ WBS
A decomposição é feita em três tipos de elementos, em uma abordagem de cima para baixo (top-down):
  Produtos do projeto. É formado pelos resultados finais do projeto na linguagem dos clientes e, portanto, em um nível alto de abstração;
  Deliverables (entregas ou resultados importantes). Cada produto do projeto é desdobrado em resultados tangíveis, isto é, que podem ser observados, medidos e avaliados;
  Pacotes de trabalho. Representam um conjunto de atividades que precisam ser feitas para a obtenção de um deliverable ou produto do projeto.

## Slide 37: Representação gráfica da EDT/ WBS
Especificação do Produto
Documento de
Requisitos
Produto Homologado
Protótipo
Documentação do Subsistema
Detalhar Subsistema
Simular Subsistema
....
Pacotes de Trabalho
Deliverable
Produto do Projeto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 38: Exemplo: EDT/ WBS – Work Breakdown Struture (1/2)
Notes: Saídas do Detalhamento do Escopo Escopo.
.1 Estrutura analítica do projeto - EAP. Uma estrutura analítica do projeto (EAP) é um
agrupamento orientado ao subproduto (deliverable-oriented) dos elementos do projeto que
organiza e define o escopo total do projeto: o trabalho que não está na EAP está fora do
escopo do projeto. Com relação à declaração do escopo, a EAP é freqüentemente usada para
elaborar ou confirmar um entendimento comum do escopo do projeto. Cada nível
descendente representa um incremento no detalhamento da descrição dos elementos do
projeto. A Seção 5.3.2.2 descreve as abordagens mais comuns para elaboração de uma EAP.
Uma EAP é, normalmente, apresentada em um formato conforme ilustrado nas Figuras 5-2,
5-3, e 5-4; entretanto a EAP não pode ser confundida com o método de apresentação – o
desenho de uma lista não estruturada de atividades em um formato de diagrama não faz disto
uma EAP.
Cada item na EAP é, geralmente, designado um identificador único; estes identificadores
são, freqüentemente conhecidos como plano de contas (code of accounts). Os itens nos níveis
mais baixos da EAP são, freqüentemente, referenciados como pacotes de trabalho (work
packages). Estes pacotes de trabalho podem ser mais decompostos conforme descrito na
Seção 6.1, Definição de Atividade.
Descrições de elemento de trabalho são, freqüentemente, buscadas em um dicionário
EAP. Um dicionário EAP inclui, tipicamente, descrições de pacotes de trabalho, bem como
outras informações de planejamento, tais como datas de cronogramas, custo de orçamentos e
designações de funcionários
A EAP não pode ser confundida com outras categorias de estruturas de decomposição
usadas para apresentar informações do projeto. Outras estruturas comumente usadas em
algumas áreas de aplicação são:
· Estrutura analítica do projeto contratual (Contractual EAP - CEAP), que é usada para
definir o nível de informação que o vendedor passará para o comprador. A CEAP
geralmente possui menos detalhes que a EAP usada pelo vendedor para gerenciar o
seu trabalho.
· Estrutura de decomposição organizacional (Organizational Breakdown Structure -
OBS), que é usada para mostrar que elementos de trabalho foram designados para
quais unidades da organização.
· Estrutura de decomposição de recurso (Resource Breakdown Structure – RBS), que é
uma variação da OBS, e é usada, tipicamente, quando os elementos de trabalho são
designados para indivíduos.
· Lista de Materiais (Bill of Materials – BOM), que apresenta uma visão hierárquica de
montagens físicas, submontagens e componentes necessários para fabricar um
produto industrializado.
· Estrutura de decomposição do projeto (Project Breakdown Structure – PBS), que é,
fundamentalmente, o mesmo que a própria EAP já apresentada. O termo PBS é mais
amplamente usado nas áreas de aplicação onde o termo EAP é usado incorretamente
para referir-se a uma BOM:

## Slide 39: Exemplo: EDT/ WBS – Work Breakdown Struture (2/2)

## Slide 40: Propriedades dos Elementos da EDT/ WBS
Gerenciáveis: autoridade e responsabilidade especifica pode ser atribuída
Independente ou com um mínimo de conexões e dependências de outros elementos
Integrável: para que o todo possa ser vislumbrado
Mensurável: para que o progresso possa ser acompanhado
Fonte: FINOCHIO, J. (2002)

## Slide 41: Detalhamentos da EDT/ WBS
Na atividade de detalhar o escopo do projeto, desdobra-se somente os primeiros níveis da EDT/WBS;
Esses níveis são suficientes para identificar os deliverables e pacotes de trabalho principais do projeto;
A identificação de todos os elementos, incluindo as atividades, se dará no momento de detalhar o planejamento, na atividade Definir Atividades e Prazos e também nas atividades genéricas recorrentes de “ajustar o plano do projeto”, no início de cada fase do PDP.

## Slide 42: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros) 1/2
Gestão de projetos (quadro 5.1)
Escritório de projetos (quadro 5.2)
Participação de fornecedores no PDP (quadro 5.3)
Escopo do produto versus do projeto (quadro 5.4)
Checklist do escopo do projeto (quadro 5.5)
Definição de EDT (WBS) (quadro 5.6)
Cuidados para a elaboração da EDT (quadro 5.7)
Importância da definição do escopo (quadro 5.8)

## Slide 43: Cuidados para a elaboração da EDT/ WBS 1/2
Cada elemento da EDT deve ser claramente definido e estar relacionado a um resultado único;
Cada elemento de um nível superior da EDT deve significar o resultado da agregação dos resultados de todos os níveis inferiores;
Cada elemento-filho deve se relacionar com um único elemento-pai;
Todos os deliverables do projeto devem estar incluídos na EDT;
O número de elementos de um mesmo resultado deve buscar evitar desequilíbrios no número de deliverables e pacotes de trabalho (situação A e B).

## Slide 44: Cuidados para a elaboração da EDT/ WBS 2/2
Situação A : Muitos deliverables e pacotes de trabalho dentro de um mesmo pai
Situação B: Muitos deliverables e pacotes de trabalho dentro de um mesmo produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 45: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros) 1/2
Gestão de projetos (quadro 5.1)
Escritório de projetos (quadro 5.2)
Participação de fornecedores no PDP (quadro 5.3)
Escopo do produto versus do projeto (quadro 5.4)
Checklist do escopo do projeto (quadro 5.5)
Definição de EDT (WBS) (quadro 5.6)
Cuidados para a elaboração da EDT (quadro 5.7)
Importância da definição do escopo (quadro 5.8)

## Slide 46: Importância da definição do escopo
Definição do Escopo
Escopo
Planejamento do Escopo
Escopo
Definição das Atividades
Tempo
Planejamento dos Recursos
Custo
Estimativa de Custo
Custo
Preparação do
Orçamento
Custo
Planejamento dos Riscos
Risco
Declaração de Escopo
EDT
EDT
EDT
EDT
EDT
A EDT pronta é o documento que guiará todas as demais atividades de Planejamento

## Slide 47: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros) 2/2
Erros comuns na preparação da declaração do escopo do projeto (quadro 5.9)
Tipos de atividades (quadro 5.10)
Identificando as atividades (quadro 5.11)
Softwares de gestão de projetos (quadro 5.12)
Tipos de relacionamentos entre atividades (quadro 5.13)
Análise econômica do desenvolvimento de produtos (quadro 5.14)
Análise financeira acompanhará todo o ciclo de vida do produto (quadro 5.15)

## Slide 48: Erros comuns na preparação da declaração do escopo do projeto
Um erro, mesmo que mínimo, pode levar a divergências de interpretação com impactos significativos. Os erros mais comuns são:
Documentos desorganizados;
Imprecisão terminológica;
Falta de padronização no tamanho das tarefas e resultados;
Falha na solicitação de revisão por terceiros.

## Slide 49: Sumário do capítulo – atividades da fase 1/2
Definir interessados do projeto
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Detalhar o escopo do projeto
Adaptar o modelo de referência
Definir atividades e seqüência
Preparar cronograma
Avaliar riscos
Preparar orçamento do projeto
Analisar a viabilidade econômica do projeto

## Slide 50: Adaptar o modelo de referência
Planejamento do Projeto
Declaração do Escopo do Projeto
Modelo de referência específico do PDP da empresa
Adaptar o modelo de referência
Classificar o projeto
Identificar a versão adaptada do modelo
Modelo de referência específico
adaptado para o projeto
Avaliação do grau de
complexidade e inovação do
produto/projeto
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Definir indicadores de desempenho
Definir atividades e prazos
Identificar necessidades de mudanças
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 51: Tarefa de classificação do projeto
O modelo de referência de PDP prevê uma classificação do projeto – em radical, plataforma, derivado ou follow source – combinando: o grau de complexidade do produto/projeto e o seu grau de inovação.
Com isso, adaptações serão necessárias no modelo de referência específico do PDP da empresa, de forma a melhor utilizá-lo para o projeto em questão.
A adaptação desse modelo específico devem considerar quais e como devem ser realizadas as atividades e tarefas de cada uma das seis fases do PDP.

## Slide 52: Versões adaptadas do modelo de referência específico 1/2
Projeto
Detalhado
5
Projeto
Conceitual
4
Projeto
Informacional
3
Lançamento
do Produto
7
Preparação
Produção
6
Planejamento
Projeto
2
novidade
complexidade
3 e 4
7
2
5
6
3 e 4
2
6
7
5
7
6
5
2
3 e 4
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 53: Versões adaptadas do modelo de referência específico 2/2
Exemplos do emprego das versões, da complexidade/novidade maior para a menor:
desenvolvimento de uma plataforma de produto totalmente nova para a empresa;
uma nova plataforma, mas em um segmento que a empresa já atua e, portanto, conhece bem;
derivações usuais ou convencionais a partir de plataformas de produtos já bem estabelecidas na empresa;
quando um produto que se pretende lançar no mercado nacional já foi desenvolvido plenamente, e mesmo está em produção, em um outro local

## Slide 54: Sumário do capítulo – atividades da fase 1/2
Definir interessados do projeto
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Detalhar o escopo do projeto
Adaptar o modelo de referência
Definir atividades e seqüência
Preparar cronograma
Avaliar riscos
Preparar orçamento do projeto
Analisar a viabilidade econômica do projeto

## Slide 55: Definir atividades e seqüência
Planejamento do Projeto
Declaração do Escopo do Projeto
Modelo de Referência Adaptado
Definir atividades e seqüência
Identificar atividades
Definir relacionamentos entre as atividades
Analisar a rede do projeto
Listagem das atividades e seus relacionamentos
Gráfico da rede do projeto
EDT
Gráficos de PERT/CPM
Avaliações de especialistas
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Avaliar riscos
Definir interessados do projeto
Adaptar o modelo de referência
Definir recursos necessários
Preparar estimativa de orçamento
Preparar declaração de escopo
Definir indicadores de desempenho
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 56: Tarefa de identificação das atividades 1/2
Atividade é o termo utilizado dentro da Gestão do Projeto para o último nível de detalhe da EDT. A identificação da atividade depende do nível de controle que se exercerá no projeto.
Se o modelo de referência do PDP adaptado e a declaração do escopo do projeto tiverem sido bem elaborados, a definição de atividades e seqüência será bastante facilitada.
O gerente de projetos decompõe a EDT transformando em pacotes de trabalho mais detalhados. Depois, com a ajuda do modelo de referência na versão personalizada, decomporá os pacotes de trabalho em atividades.

## Slide 57: Tarefa de identificação das atividades 2/2
Vantagem da empresa trabalhar com o conceito de processos de negócio e utilizar modelos de referência dentro da empresa:
O modelo de referência oferece ao gerente de projetos uma lista de todas as atividades possíveis, servindo como uma checklist e, ao mesmo tempo, facilitando a padronização das atividades.

## Slide 58: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros) 2/2
Erros comuns na preparação da declaração do escopo do projeto (quadro 5.9)
Tipos de atividades (quadro 5.10)
Identificando as atividades (quadro 5.11)
Softwares de gestão de projetos (quadro 5.12)
Tipos de relacionamentos entre atividades (quadro 5.13)
Análise econômica do desenvolvimento de produtos (quadro 5.14)
Análise financeira acompanhará todo o ciclo de vida do produto (quadro 5.15)

## Slide 59: Softwares de gestão de projetos 1/2
Utilizar sistemas de Gestão de Projetos é vantajoso porque suas funcionalidades de edição de listas e geração de gráficos da EDT podem ser úteis para lidar com grandes quantidades de atividades.
Esses sistemas automatizam os cálculos de tempo, utilização e nivelamento dos recursos e custos. Conseqüentemente, permitem criar cenários para avaliar diferentes alternativas e definir o melhor planejamento possível.

## Slide 60: Softwares de gestão de projetos 2/2
As funcionalidades típicas de um sistema de Gestão de Projetos são:
Gestão de calendário e agenda;
Gestão de atividades;
Gestão de recursos;
Gestão de custos;
Ferramentas de monitoramento;
Gerenciamento de múltiplos projetos.

## Slide 61: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros) 2/2
Erros comuns na preparação da declaração do escopo do projeto (quadro 5.9)
Tipos de atividades (quadro 5.10)
Identificando as atividades (quadro 5.11)
Softwares de gestão de projetos (quadro 5.12)
Tipos de relacionamentos entre atividades (quadro 5.13)
Análise econômica do desenvolvimento de produtos (quadro 5.14)
Análise financeira acompanhará todo o ciclo de vida do produto (quadro 5.15)

## Slide 62: Tipos de relacionamentos entre atividades
A
B
A
A
A
A
B
B
B
B
B
A
Final-Início. A atividade sucessora só poderá ser iniciada quando a atividade predecessora for finalizada.
Início-Início. É aquele que acontece quando a sucessora só poderá ser iniciada se a predecessora já estiver também iniciada, mas NÃO necessariamente finalizada.
Final-Final. É a restrição em que as atividades podem começar independentemente, mas a atividade sucessora deve terminar junto com a antecessora.

## Slide 63: Sumário do capítulo – atividades da fase 1/2
Definir interessados do projeto
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Detalhar o escopo do projeto
Adaptar o modelo de referência
Definir atividades e seqüência
Preparar cronograma
Avaliar riscos
Preparar orçamento do projeto
Analisar a viabilidade econômica do projeto

## Slide 64: Preparar cronograma
Planejamento do Projeto
Declaração do escopo do projeto EAP/EDT
Gráfico da Rede
Informações sobre disponibilidade dos recursos
Preparar cronograma
Estimar esforço necessário para a atividade
Alocação dos Recursos
Cronograma do Projeto
Avaliação especializada
Brainstorming
Softwares de gestão de projetos
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Definir interessados do projeto
Definir atividades e prazos
Preparar estimativa de orçamento
Preparar declaração de escopo
Planejar e preparar aquisições
Alocar recursos necessários
Otimizar a programação de atividades e recursos
Imprimir cronograma
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 65: Tarefas de estimar esforço e alocar recursos
A definição de prazos no projeto depende da definição da quantidade de recursos disponíveis;
Normalmente os prazos (duração) são deduzidos do esforço total (quantidade de horas para realizar uma tarefa do projeto) dividido pelo número de recursos disponíveis para sua execução;
Com essas definições de esforços e prazos, os recursos disponíveis na empresa para o projeto podem ser alocados;
Os sistemas/softwares de gestão de projetos auxiliam a realização dessas tarefas do planejamento do projeto.

## Slide 66: Tarefas de otimizar a programação de atividades e recusos e gerar cronograma
As possibilidades de racionalização das atividades e recursos do projeto podem ser buscadas por meio de técnicas para o desenvolvimento do cronograma do projeto:
  Representação por meio de gráficos, como o de rede de atividades, o de Gantt e o Calendário;
  Técnicas de análise de redes, tais como o Critical Path Method (CPM), Graphical Evaluation and Review Technique (GERT), e Program Evaluation and Review Technique (PERT);
  Simulação de Monte Carlo.
  Conceitos também úteis nessas tarefas são: a teoria das restrições, para o estabelecimento de pulmões para o projeto, e a gestão à vista, derivado da Lean Production.

## Slide 67: Sumário do capítulo – atividades da fase 1/2
Definir interessados do projeto
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Detalhar o escopo do projeto
Adaptar o modelo de referência
Definir atividades e seqüência
Preparar cronograma
Avaliar riscos
Preparar orçamento do projeto
Analisar a viabilidade econômica do projeto

## Slide 68: Avaliar riscos
Planejamento do Projeto
Declaração de Escopo EDT
Cronograma do Projeto
Política de gestão de risco
Análises de risco de projetos anteriores
Avaliar riscos
Planejar a avaliação de risco do projeto de DP
Identificar e caracterizar os riscos potenciais
Analisar qualitativamente os riscos potenciais
Analisar quantitativamente os riscos potenciais
Planejar ações em resposta aos riscos potenciais
Melhorias na Declaração do Escopo do Projeto
Melhorias no Cronograma do projeto
Plano de Avaliação e Gerência de Riscos
Brainstorming, Técnica Delphi
Técnica SWOT, Modelos
matemáticos para simulações
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Planejar o controle e a monitoração de riscos
Relação com outras atividades
Definir atividades e prazos
Preparar estimativa de orçamento
Preparar declaração de escopo
Planejar e preparar aquisições
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 69: Aspectos fundamentais da avaliação de riscos
Tentar reduzir a incerteza, eliminar eventos não oportunos e melhorar a quantidade e a qualidade de alternativas de soluções constituem a essência da avaliação e gestão de riscos do projeto;
Essa avaliação se baseia em duas dimensões básicas: a probabilidade de ocorrência e o efeito potencial do risco.

## Slide 70: Tarefa de planejar a avaliação de risco no projeto de DP
Os seguintes métodos e critérios serão sempre necessários ser planejados:
procedimentos e fontes de informação para avaliações dos riscos e de sua gerência;
a definição e padronização dos critérios de pontuação e interpretação dos tipos de riscos;
um mapeamento do grau de tolerância aos riscos do projeto, entre os diferentes atores envolvidos;
o conteúdo e o formato desejáveis para os documentos que serão gerados pelo trabalho de avaliação e gerência de risco.

## Slide 71: Tarefa de identificar e caracterizar os riscos potenciais ao projeto de DP
Categorias de risco mais influentes na indústria:
riscos em razão da complexidade da tecnologia envolvida no produto ou em sua forma de produção;
riscos em razão de inabilidade e/ou inexperiência em gerenciar projetos de desenvolvimento de produtos;
riscos em razão das possibilidades de mudanças em legislações e regulamentações.
Outro conjunto de informações úteis para se determinar a identificação dos riscos em um projeto são aprendizados de projetos anteriores.

## Slide 72: Tarefa de analisar qualitativamente os riscos potenciais 1/2
Informações necessárias para executar a tarefa:
o plano de gerência de riscos e a identificação dos riscos com seus impactos potenciais no projeto;
a situação do projeto, se será executado com urgência e/ou se é fundamental para a empresa, de forma que riscos devem ser minimizados;
o tipo do projeto, simples ou complexo, e portanto com riscos menos ou mais previsíveis, respectivamente;
as premissas que foram utilizadas para a identificação dos riscos, e que devem ser também consideradas para sua avaliação qualitativa.

## Slide 73: Tarefa de analisar qualitativamente os riscos potenciais 2/2
Um procedimento mais usual de avaliação qualitativa é submeter cada risco a uma apreciação em termos de probabilidade e conseqüência (impacto) ao projeto de sua ocorrência;
A análise qualitativa apontará os riscos que merecem análises detalhadas, para os quais deve-se empregar a quantificação e os planos mais cuidadosos de gerência de risco. Esses riscos são aqueles que apresentam, ao mesmo tempo, elevada probabilidade e impacto em sua ocorrência.

## Slide 74: Tarefa de analisar quantitativamente os riscos potenciais
Procedimentos para a quantificação dos riscos:
entrevistas com especialistas no assunto que possam auxiliar a quantificar a probabilidade e o impacto;
análise de sensibilidade e/ou análise de árvore de decisão: que auxilia na determinação dos riscos de maior impacto no projeto e na cadeia de decisões;
simulação: emprego de modelos matemáticos que tentem traduzir o projeto completo e as incertezas ao qual será submetido.

## Slide 75: Tarefa de planejar ações em resposta aos riscos potenciais analisados
Três formas básicas de ações:
Ações que eliminem totalmente a fonte do risco. É o mais recomendável e deve ser prioritário;
Ações que diminuam a probabilidade de ocorrência dos riscos. Envolve a redução até patamares aceitáveis da probabilidade e/ou impacto de ocorrência do risco;
Ações que diminuam o impacto dos riscos.
Os maiores riscos deverão ter mais de um tipo diferente de ação. O resultado dessa tarefa será, então, o plano de resposta aos riscos.

## Slide 76: Sumário do capítulo – atividades da fase 1/2
Definir interessados do projeto
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Detalhar o escopo do projeto
Adaptar o modelo de referência
Definir atividades e seqüência
Preparar cronograma
Avaliar riscos
Preparar orçamento do projeto
Analisar a viabilidade econômica do projeto

## Slide 77: Preparar orçamento do projeto
Planejamento do Projeto
Declaração do Escopo EDT
Cronograma do Projeto
Estimativas de custos para os recursos
Preparar estimativa de orçamento
Previsões dos custos relacionados às atividades e aos recursos planejados para o DP
Alocação orçamentária dos custos estimados
Orçamento do Projeto
Plano de gerenciamento dos custos do projeto
Modelos paramétricos
Softwares de gestão de projetos
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Avaliar Riscos
Definir atividades e sequência
Preparar cronograma
Analisar a viabilidade econômica
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 78: Tarefa de previsões dos custos relacionados às atividades e aos recursos planejados para o DP
Para estimar esses custos, são necessárias algumas informações de outras partes do planejamento do projeto:
das necessidades de recursos definidos e planejados;
das estimativas de custos-padrão para uso dos recursos;
das estimativas de tempo de duração de cada atividade;
da memória de custos de projetos anteriores;
do sistema contábil da empresa e das avaliações de risco.
Essas informações são processadas para a estimativa dos custos por meio de um ou mais dos seguintes procedimentos:
estimativa por analogia ou top-down;
modelos paramétricos;
estimativa de baixo para cima (botton-up);
softwares ou sistemas computadorizados de gerência de projetos e planilhas.

## Slide 79: Tarefa de alocação orçamentária dos custos estimados
Os custos estimados para as atividades do projeto precisam ser agrupados em um orçamento a ser submetido para aprovação.
Esse orçamento das atividades de execução do projeto, estabelece uma base line de custo, ou seja, o referencial que deve ser utilizado para o acompanhamento da evolução dos custos do projeto, quando de sua execução efetiva no desenvolvimento do produto.

## Slide 80: Sumário do capítulo – atividades da fase 1/2
Definir interessados do projeto
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Detalhar o escopo do projeto
Adaptar o modelo de referência
Definir atividades e seqüência
Preparar cronograma
Avaliar riscos
Preparar orçamento do projeto
Analisar a viabilidade econômica do projeto

## Slide 81: Analisar a viabilidade econômica do projeto
Planejamento do Projeto
Desenvolvimento dos orçamentos para a execução do projeto
Plano de gerenciamento dos custos do projeto
Analisar a viabilidade econômica
Definir custo-alvo
Verificar manufaturabilidade do custo-alvo
Definir volume de vendas
Realizar avaliação econômica
Definição dos principais indicadores financeiros do projeto relacionados com o produto final
Técnicas e procedimentos
de análise financeira
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Preparar estimativa de orçamento
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 82: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros) 2/2
Erros comuns na preparação da declaração do escopo do projeto (quadro 5.9)
Tipos de atividades (quadro 5.10)
Identificando as atividades (quadro 5.11)
Softwares de gestão de projetos (quadro 5.12)
Tipos de relacionamentos entre atividades (quadro 5.13)
Análise econômica do desenvolvimento de produtos (quadro 5.14)
Análise financeira acompanhará todo o ciclo de vida do produto (quadro 5.15)

## Slide 83: Análise econômica do desenvolvimento de produtos 1/3
A análise da viabilidade econômico-financeira significa estimar e analisar as perspectivas de desempenho financeiro do produto resultante do projeto.
O primeiro passo para a realização da análise econômica é a montagem do fluxo de caixa, isto é, a definição do fluxo de entrada e saída de dinheiro durante o ciclo de vida planejado para o produto. Os três componentes principais de um fluxo de caixa são:
  Investimentos no novo produto;
  Receitas;
  Custos e despesas de produção.

## Slide 84: Análise econômica do desenvolvimento de produtos 2/3
Investimentos (-)
Receita (+)
Resultados Produto (-)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 85: Análise econômica do desenvolvimento de produtos 3/3
Utilizam-se índices financeiros e parâmetros calculados com os dados do fluxo de caixa que permitem comparações e análises do desempenho financeiro do projeto.
A seguir são apresentados três dos indicadores financeiros mais utilizados em projetos de desenvolvimento de produtos:
Valor Presente Líquido (VPL)
Taxa Interna de Retorno (TIR)
Método do período de retorno do investimento (payback ).
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 86: Valor Presente Líquido (VPL)
Este método consiste em calcular o valor
correspondente de cada uma das entradas e saídas
do fluxo de caixa para o primeiro período de tempo.
Depois, todos esses valores são somados, obtendo-se
um valor no período inicial do fluxo de caixa,
resultante de todas as entradas e saídas.
Se esse valor for maior que zero,
significa que o projeto será positivo para a empresa.

## Slide 87: Um exemplo de cálculo do VPL
Um projeto cujos benefícios, receita (R) menos custos e despesas (C), é uniforme e vale R$ 2.000,00. O investimento foi de R$ 8.200,00:

## Slide 88: Taxa Interna de Retorno (TIR)
Neste método, calcula-se a taxa que, aplicada
no fluxo de caixa, gerará um VPL igual a zero,
isto é, na qual todas as receitas irão se igualar aos
custos e despesas de produção e investimento.
Exemplo: Um investimento de R$8.200,00 rendeu R$2.000,00 por ano, ao longo de uma vida útil de cinco anos. Qual foi a taxa interna de retorno do investimento ?
O resultado é uma TIR de 7%.

## Slide 89: Um exemplo de cálculo da TIR
B=2000
Tempo
8200
I (%)
Vp (R$)
1
-1520,00
5
-458,95
7
0
10
618,43
VPL
Taxa

## Slide 90: Método do período de retorno do investimento (payback)
Esse método compara o período em que o investimento
passará a gerar lucro para a empresa.
Utilizando o mesmo exemplo anterior, o ROI se dará no período 4:

## Slide 91: O uso dos métodos de VPL, TIR e ROI
Cada um desses métodos resulta em informações diferentes, que podem ser utilizados de maneira complementar.
O VPL é um método que fornece uma boa noção do montante que será obtido com o projeto, isto é, o valor que será captado, porém, ele não permite uma comparação fácil com outros investimentos.
Esse aspecto é a grande vantagem da informação obtida na TIR, que fornece um valor facilmente comparável.
Mas existem projetos que retornam um bom montante (VPL altamente positivo) e rentáveis (TIR acima da taxa de atratividade) mas cujo período de retorno de investimento é longo, significando que a empresa terá que amargar um bom período de prejuízo até a obtenção do lucro.
Portanto, recomenda-se o cálculo desses três parâmetros.

## Slide 92: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros) 2/2
Erros comuns na preparação da declaração do escopo do projeto (quadro 5.9)
Tipos de atividades (quadro 5.10)
Identificando as atividades (quadro 5.11)
Softwares de gestão de projetos (quadro 5.12)
Tipos de relacionamentos entre atividades (quadro 5.13)
Análise econômica do desenvolvimento de produtos (quadro 5.14)
Análise financeira acompanhará todo o ciclo de vida do produto (quadro 5.15)

## Slide 93: Análise financeira acompanhará todo o ciclo de vida do produto
Cabe uma revisão periódica dessa análise ao longo do andamento do projeto, pois, no Planejamento, estão disponíveis apenas informações preliminares, e, portanto, passíveis de mudanças ao longo da execução do projeto.

## Slide 94: Sumário do capítulo – atividades da fase 2/2
Definir indicadores de desempenho
Definir plano de comunicação
Planejar e preparar aquisições
Preparar plano de projeto
Avaliar fase
Aprovar fase

## Slide 95: Definir indicadores de desempenho
Planejamento do Projeto
Modelo de referência específico
adaptado para o projeto
Declaração do escopo do projeto
EAP/EDT
Definir
indicadores de desempenho
Formulação de indicadores de desempenho para as fases e atividades do DP
Reuniões entre o
time de desenvolvimento
e o de avaliação
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Selecionar os indicadores de desempenho mais adequados para o presente projeto
Adaptar o modelo de referência
Definir atividades e prazos
Preparar declaração de escopo
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 96: Selecionar os indicadores de desempenho para o projeto em planejamento 1/2
A definição dos critérios/indicadores de desempenho para os gates, que começa na presente atividade de planejamento e se estende para outras atividades do próprio desenvolvimento, deve envolver participantes tanto do time de desenvolvimento como do time de avaliação.
Existem trade-offs entre o desempenho do produto (qualidade — grau em que o produto satisfaz os requisitos do consumidor), os custos de desenvolvimento e o time-to-market (medida do quão rápido a empresa pode se mover do conceito para o mercado), sendo necessária a compatibilização entre esses fatores.

## Slide 97: Selecionar os indicadores de desempenho para o projeto em planejamento 2/2
Indicadores mais empregados,relacionados com o tempo, custo e escopo dos projetos individuais:
tempo de desenvolvimento (time-to-market);
realização das atividades programadas, conforme o planejamento;
custo total do projeto;
custo real sobre orçamento; e
qualidade dos resultados em conformidade com as especificações.
Também deve ser planejado, ao menos preliminarmente, quais decisões tomar conforme os resultados encontrados na avaliação desses indicadores.

## Slide 98: Sumário do capítulo – atividades da fase 2/2
Definir indicadores de desempenho
Definir plano de comunicação
Planejar e preparar aquisições
Preparar plano de projeto
Avaliar fase
Aprovar fase

## Slide 99: Definir plano de comunicação
Planejamento do Projeto
Tipos e formatos das informações demandadas
Tecnologias de informação e comunicação disponíveis
Definir plano de comunicação
Determinar quem, quando e como as partes envolvidas no projeto precisam de informações e comunicações
Plano de gerenciamento das comunicações para o projeto
Trabalhar com as informações
de requisitos, tecnologias,
restrições e premissas
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Definir interessados no projeto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 100: Determinar quem, quando e como as partes envolvidas no projeto precisam de informações e comunicações 1/2
Informações necessárias para o planejamento das comunicações:
requisitos de comunicações existentes no projeto (tipos e formatos das informações demandadas pelas partes envolvidas);
as tecnologias de informação e comunicação disponíveis no ambiente em que será realizado o projeto de DP;
restrições e premissas existentes quanto ao planejamento das comunicações.
Dadas essas informações, o plano de gerenciamento das comunicações deve basicamente conter:
as formas de coleta e armazenamento dos vários tipos de informações de interesse;

## Slide 101: Determinar quem, quando e como as partes envolvidas no projeto precisam de informações e comunicações 2/2
a previsão da construção de uma memória de informações e conhecimentos do projeto para uso futuro;
a especificação da estrutura de distribuição dessas informações;
os padrões que devem ser seguidos quanto ao formato de apresentação dos conteúdos;
previsões de procedimentos para a atualização desse plano de gerenciamento das comunicações.

## Slide 102: Sumário do capítulo – atividades da fase 2/2
Definir indicadores de desempenho
Definir plano de comunicação
Planejar e preparar aquisições
Preparar plano de projeto
Avaliar fase
Aprovar fase

## Slide 103: Planejar e preparar aquisições
Planejamento do Projeto
Declaração de escopo do projeto e do produto
Instruções normativas da empresa para aquisições
Planejar e preparar aquisições
Planejar o que será adquirido e quando
Preparar documentos com os requerimentos do que será adquirido e identificar os fornecedores potenciais
Planejar a gestão dos relacionamentos com os fornecedores
Plano de gerenciamento das aquisições
Documentos de seleção e contrato com fornecedores
Análise de make-or-buy
Avaliação especializada
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Avaliar riscos
Definir recursos necessários
Preparar declaração de escopo
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 104: Tarefa de planejar o que será adquirido e quando
Identificar que partes da execução do projeto, além de recursos que serão empregados e componentes e sistemas do próprio produto em desenvolvimento, devem ser contratados de terceiros, sob quais condições, e em que momentos do projeto isso deve ser feito.
Procedimentos para se construir o plano de aquisições do projeto de DP:
análise de make-or-buy (decidir entre fazer internamente ou comprar);
adoção de um procedimento de avaliação especializada, quando envolve alguma tecnologia complexa e/ou crítica ao produto ou ao seu projeto.

## Slide 105: Tarefa de documentar requerimentos e identificar os fornecedores potenciais
documentos de aquisição, para serem utilizados para a solicitação de propostas nos fornecedores potenciais. Em muitas empresas são conhecidos por denominações do tipo “coleta de preços”, “solicitação de proposta ou cotação”, etc;
critérios de avaliação, que são os documentos utilizados para a classificação e seleção das propostas dos fornecedores. Esses critérios vão desde o preço direto de compra, até aspectos mais específicos para a avaliação do fornecedor.

## Slide 106: Tarefa de planejar a gestão dos relacionamentos com os fornecedores
estabelecimento de um instrumento contratual entre fornecedor e empresa, que legalmente embasa essa relação em termos de direitos e deveres de ambos os envolvidos. Nesse contrato, pode estar determinado o tipo de envolvimento do fornecedor no projeto de DP da empresa;
no planejamento da gestão das aquisições devem ser feitas previsões sobre como encerrar os contratos firmados com os fornecedores, verificar os resultados obtidos, e armazenar as informações e conhecimentos para uso em projetos futuros.

## Slide 107: Sumário do capítulo – atividades da fase 2/2
Definir indicadores de desempenho
Definir plano de comunicação
Planejar e preparar aquisições
Preparar plano de projeto
Avaliar fase
Aprovar fase

## Slide 108: Preparar plano de projeto
Planejamento do Projeto
Resultados das atividades do planejamento do projeto e do planejamento estratégico de produtos
Preparar Plano de Projeto
Síntese dos resultados do planejamento do projeto, organizado de maneira a facilitar o seu uso nas seis fases do desenvolvimento do produto
Reuniões de preparação do
Plano de projeto
Métodos, ferramentas, documentos de apoio
Relação com outras atividades
Discussão e redação do Plano de Projeto
Todas as atividades do Planejamento do Projeto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 109: Plano de projeto 1/2
Project charter, documento formal que reconhece a existência do projeto e a autoridade de seu líder, contém os requisitos-chave que o projeto deve alcançar, além de uma breve descrição do seu produto resultante;
Declarações de escopo, que incluem os objetivos do projeto, e a estrutura analítica do projeto ou até o nível em que o controle deve ser exercido;
Estimativas de custos, prazos, recursos e atribuições de responsabilidades, no nível para o qual o controle foi estabelecido, e documentos de base de medição desse desempenho;

## Slide 110: Plano de projeto 1/2
Planos de gerenciamento de escopo, cronograma, custo, qualidade, recurso, comunicação, risco e terceirização, com o detalhamento desses planos dado pelas necessidades de cada tipo de projeto em questão;
Lista de questões por resolver e decisões pendentes do planejamento que só poderão ser tratadas durante a execução, além de outras documentações complementares ao plano do projeto.

## Slide 111: Sumário do capítulo – atividades da fase 2/2
Definir indicadores de desempenho
Definir plano de comunicação
Planejar e preparar aquisições
Preparar plano de projeto
Avaliar fase
Aprovar fase

## Slide 112: Atividades genéricas durante a realização do projeto
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Atividades Genéricas
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Detalhar Plano da Fase
Atividades Especificas da Fase
Revisão de Fase “gate”
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 113: Atividade genérica: avaliar fase 1/2
Projeto do produto ABC
Definição de critérios para próximo gate
Definição de critérios para próximo gate
Aprovar
gate
Auto-avaliação
critérios
time de
desenvolvimento
relatório
+
time de avaliação
Fase
gate anterior
gate atual
Modelo de referência
“catálogo” de critérios
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 114: Atividade genérica: avaliar fase 2/2
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar o estudo da viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para o time de avaliação
Auto-avaliação
time de
desenvolvimento
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 115: Critérios para Avaliação da Fase de Planejamento do Projeto 1/4
Escopo do Produto Definido
As características escolhidas para a definição do produto são suficientes?
As metas de cada uma das características foram definidas de maneira inequívoca?
Escopo do Projeto Definido
Foram identificados todos os interessados do projeto?
Foi identificada a equipe de desenvolvimento?
A responsabilidade e dedicação de cada um dos interessados e equipes que desempenharão tarefas no projeto foram identificadas?
Os itens utilizados para descrever o escopo do projeto são suficientes ?
Foram identificados todos os objetivos e metas principais do projeto?

## Slide 116: Critérios para Avaliação da Fase de Planejamento do Projeto 2/4
Foram identificados o Preço e o Custo meta do produto?
Existe um plano bem definido para o gerenciamento da Declaração do Escopo do Projeto?
Planejamento e Programação do Projeto Preparado (Detalhamento do Escopo)
Foram identificados todos os deliverables e pacotes de trabalho do projeto?
As atividades identificadas são capazes de resultar nas entregas e objetivos planejados para cada pacote de trabalho?
As atividades foram programadas com prazos, esforço e recursos?
Os recursos estão claramente definidos e seu uso está nivelado no decorrer do projeto?

## Slide 117: Critérios para Avaliação da Fase de Planejamento do Projeto 3/4
Análise de Risco Realizada
Todos os principais riscos foram suficientemente identificados?
Foram realizadas análises qualitativas e quantitativas para mitigar os riscos?
As análises resultaram em ações e mudanças suficientes para diminuir os riscos?
Análise de Viabilidade Econômica
Foi preparado um orçamento realista do projeto?
Foi preparada uma análise de demanda suficientemente precisa?

## Slide 118: Critérios para Avaliação da Fase de Planejamento do Projeto 4/4
Os índices financeiros do projeto são superiores aos dados de atratividade, taxas e padrões, definidos previamente pela empresa? (No mínimo: Payback, TIR e VPL.)
Foi feita uma análise de sensibilidade do plano, variando-se demanda e custos de insumos principais, para verificar se a viabilidade se manteria diante da relação a uma mudança no ambiente empresarial? O projeto mostrou-se robusto às variações?

## Slide 119: Sumário do capítulo – atividades da fase 2/2
Definir indicadores de desempenho
Definir plano de comunicação
Planejar e preparar aquisições
Preparar plano de projeto
Avaliar fase
Aprovar fase

## Slide 120: Atividade genérica: aprovar fase 1/2
Avaliar o relatório da auto-avaliação e discuti-lo com o time de desenvolvimento
Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas
Analisar o portfólio de produtos e projetos
Analisar o estudo de viabilidade econômica
Aplicar os critérios de avaliação e tomar a decisão
Preparar relatório
Definir ações corretivas
cancelar
congelar
redirecionar
aprovar
Analisar risco
Melhorar processo de gate
Ajustar critérios próxima fase
time de
desenvolvimento
time de avaliação
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 121: Atividade genérica: aprovar fase 2/2
Os critérios para Avaliação da Fase de Planejamento do Projeto serão utilizados pelo Time de Avaliação de Transição de fase que deverá aprovar o Plano de Projeto preparado;
O gerente de projeto, que preparou o Planejamento do Projeto e será responsável por sua condução caso venha a ser aprovado, deverá defendê-lo perante o time mostrando todo o seu potencial e possíveis fraquezas;
O time de avaliação precisa verificar não apenas a consistência do plano. Devem estar atentos para que o escopo do projeto e o escopo do produto estejam em conformidade com o papel desse projeto específico no Plano Estratégico de Produtos, preparado na fase anterior.

## Slide 122: Síntese do que foi visto na fase 1/4
A fase de Planejamento do Projeto inicia-se com a definição dos interessados no mesmo, que podem manifestar ou sofrer influências relativas ao projeto tanto ao longo de seu planejamento, como em sua realização e mesmo após sua conclusão;
A definição do escopo do produto apresenta os parâmetros básicos que o caracterizam (o que é o produto) e as funcionalidades que dele se espera (para que serve o produto);
A definição do escopo do projeto será a base para decisões futuras, quanto ao detalhamento e o controle de mudanças do escopo que será necessário para o projeto em questão;

## Slide 123: Síntese do que foi visto na fase 2/4
A elaboração de uma declaração escrita do escopo do projeto é a base genérica a ser seguida nas mais diversas decisões futuras do planejamento e execução do projeto;
A partir do escopo do produto, e principalmente do projeto, e das características do modelo de referência específico adotado na empresa para seu PDP, pode-se realizar as devidas adaptações nesse modelo, de forma a que venha a ser utilizado para o projeto do novo produto em questão;
Partindo-se da EDT que detalhou o escopo do projeto, e da versão do modelo de referência escolhido para o presente projeto, um passo seguinte do planejamento é definir quais as atividades específicas que deverão ser realizadas no projeto, estabelecendo os relacionamentos e a conseqüente seqüência de execução dessas atividades;

## Slide 124: Síntese do que foi visto na fase 3/4
Então, pode-se planejar a estimativa de duração para cada uma das atividades, e o conseqüente cronograma de realização do projeto;
Os custos estimados para as atividades do DP precisam ser agrupados em um orçamento a ser submetido para aprovação, e que estabelece uma base line de custo, útil para medir o desempenho do projeto;
A análise de viabilidade econômico-financeira significa estimar e analisar as perspectivas de desempenho financeiro do produto resultante do projeto;
Tentar reduzir a incerteza, eliminar eventos não oportunos, e melhorar a quantidade e qualidade de alternativas de soluções constituem a essência da avaliação e gestão de riscos do projeto;

## Slide 125: Síntese do que foi visto na fase 4/4
Planejar os indicadores de desempenho que serão utilizados significa escolher aqueles mais propícios para avaliar a execução de um projeto;
O gerenciamento das comunicações do projeto refere-se ao planejamento das ações necessárias para que ocorra adequadamente a gestão das informações que envolvem um projeto de DP;
O gerenciamento das aquisições envolve planejar o que será necessário adquirir externamente para a realização do projeto de DP e sua posterior produção;
Finalizando o planejamento, é gerado o Plano de Projeto, um documento que será um guia no controle da execução do projeto.

## Slide 126: Informações principais e dependências entre as atividades da fase de Planejamento do Projeto
Avaliar riscos
Analisar a viabilidade econômica
Definir interessados do projeto
Planejamento do Projeto
Portfólio de projetos e produtos
Plano de Projeto
Declaração do escopo do projeto e do produto
Atividades e sua duração
Prazos, orçamento, e pessoal responsável
Recursos necessários
Análise de riscos
Indicadores de desempenho
Adaptar o modelo de referência
Definir recursos necessários
Definir atividades e seqüência
Preparar orçamento do projeto
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Detalhar o escopo do projeto
Definir indicadores de desempenho
Definir plano de comunicação
Planejar e preparar aquisições
Preparar Plano de Projeto
Proposta do produto (Minuta do Projeto)

## Slide 127: Principais resultados da fase
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Descrição do Produto no Portfólio
Plano do
projeto
Escopo do Projeto
Escopo do Produto
(conceito)
Atividades
Pessoal
Prazos
Orçamento Recursos
Qualidade
Riscos
Indicadores
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Este slide está mais complicado. Os termos dos resultados não estão tão coerentes. O Daniel fez uma proposta de definição dos termos dentro da fase sob a responsabilidade dele. Como falei, deveríamos começar com a definição dos termos resultantes das fases (como proposta do Toledo em 2002).
Coloquem aqui as criticas de vocês..

## Slide 128: Próxima fase: projeto informacional
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Algumas atividades de fases subseqüentes podem ocorrer em paralelo