## Slide 1
Atividades genéricas
(Capítulo 3)
Henrique Rozenfeld
Fernando Antônio Forcellini
Daniel Capaldo Amaral
José Carlos Toledo
Sergio Luis da Silva
Dário Henrique Alliprandini
Régis Kovacs Scalice

## Slide 2: Visão geral do modelo de referência
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto

## Slide 3: Atividades genéricas durante a realização do projeto
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Atividades Genéricas
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Detalhar Plano da Fase
Atividades Especificas da Fase
Revisão de Fase “gate”
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4: Atividades genéricas durante a realização do projeto
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Atualizar Plano da Fase
Atividades Especificas da Fase
Revisão de Fase “gate”
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Atividades Genéricas
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 5: Objetivos do capítulo
Conhecer as atividades genéricas que são recorrentes em todas as fases do modelo unificado.
Compreender a importância e saber como atualizar o plano de projeto no início de cada fase.
Compreender a importância e como implementar o monitoramento da viabilidade econômico-financeira no final de cada fase.
Definir as tarefas de revisão das fases (gates).
Documentar as decisões tomadas durante o desenvolvimento e registrar as lições aprendidas.

## Slide 6: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar plano da fase
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar fase
Aprovar fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

## Slide 7: Atividades genéricas durante a realização do projeto
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Atividades Genéricas
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Atualizar Plano da Fase
Atividades Especificas da Fase
Revisão de Fase “gate”
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8: Atualizar plano da fase 1/1
No início de cada fase de desenvolvimento realiza-se a atualização (ou detalhamento) do plano de projeto gerado na fase de planejamento do projeto,
  O plano de projeto inicial pode não conter detalhes sobre todas as atividades, prazos, riscos, etc... de alguma fase específica.
Podem surgir novas condições
  mudanças no mercado,
  avanços na tecnologia,
  limitação de recursos,
  novas políticas,
  etc.

## Slide 9: Atualizar plano da fase 1/2 - Tarefas genéricas da fase:
analisar o plano de projeto atual;
analisar e sintetizar as novas condições para a realização do projeto;
atualizar o escopo do produto;
atualizar e detalhar o escopo do projeto;
atualizar e detalhar as atividades, os responsáveis, os prazos e o cronograma;
atualizar e detalhar recursos necessários;
atualizar estimativa de orçamento do projeto;
atualizar, monitorar, valorar e definir novos indicadores de desempenho;
analisar a viabilidade econômico-financeira do projeto;
avaliar novos riscos;
atualizar plano de comunicação;
planejar, atualizar e preparar novas aquisições; e
definir/atualizar os critérios de passagem dos gates.

## Slide 10: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar plano da fase
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar fase
Aprovar fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

## Slide 11: Atividades genéricas durante a realização do projeto
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Atividades Genéricas
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Detalhar Plano da Fase
Atividades Especificas da Fase
Revisão de Fase “gate”
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 12: Monitorar viabilidade econômico-financeira - Objetivos
Garantir que as premissas e os indicadores iniciais (econômico-financeiros resultantes da atualização do plano da fase) sejam mantidos;
Avaliar a rentabilidade do projeto para a empresa e verificar se é realmente um investimento atrativo;
Ela suporta a decisão de que realmente se trata de um investimento atrativo

## Slide 13: Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar mudanças nas condições do mercado, características técnicas do produto, indicadores de desempenho do projeto (prazos e custos)
Avaliar impacto dessas mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar o custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as necessidades de investimentos
Atualizar as receitas futuras
Calcular o novo fluxo de caixa
Calcular os novos indicadores financeiros
Analisar as novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto

## Slide 14: Visão geral da análise da viabilidade econômico-financeira
Resultados do Produto
Investimentos
Fluxo
de Caixa
Fluxo de Caixa
Descontado
DECISÃO
Custo de Capital
Hipóteses
TIR
Pbk
VPL
Pbk: pay back
VPL: valor presente líquido
TIR: taxa interna de retorno
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 15: Formação do Fluxo de Caixa
Investimentos
Resultados Produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16: Visão geral da análise da viabilidade econômico-financeira
Resultados do Produto
Investimentos
Fluxo
de Caixa
Fluxo de Caixa
Descontado
DECISÃO
Custo de Capital
Hipóteses
TIR
Pbk
VPL
Pbk: pay back
VPL: valor presente líquido
TIR: taxa interna de retorno
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 17: Payback
Período de retorno do investimento: aproximadamente 5,5 anos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 18: Visão geral da análise da viabilidade econômico-financeira
Resultados do Produto
Investimentos
Fluxo
de Caixa
Fluxo de Caixa
Descontado
DECISÃO
Custo de Capital
Hipóteses
TIR
Pbk
VPL
Pbk: pay back
VPL: valor presente líquido
TIR: taxa interna de retorno
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 19: Valor presente líquido
VPL: R$ 340.334,45
verificar se é maior que zero (0)
(fluxo de caixa descontado)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 20: Visão geral da análise da viabilidade econômico-financeira
Resultados do Produto
Investimentos
Fluxo
de Caixa
Fluxo de Caixa
Descontado
DECISÃO
Custo de Capital
Hipóteses
TIR
Pbk
VPL
Pbk: pay back
VPL: valor presente líquido
TIR: taxa interna de retorno
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 21: Taxa Interna de Retorno
VPL: R$ 340.334,45
R$ 0,00
Qual é a taxa?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22: Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar mudanças nas condições do mercado, características técnicas do produto, indicadores de desempenho do projeto (prazos e custos)
Avaliar impacto dessas mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar o custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as necessidades de investimentos
Atualizar as receitas futuras
Calcular o novo fluxo de caixa
Calcular os novos indicadores financeiros
Analisar as novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto

## Slide 23: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar plano da fase
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar fase
Aprovar fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

## Slide 24: Atividades genéricas durante a realização do projeto
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Atividades Genéricas
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Detalhar Plano da Fase
Atividades Especificas da Fase
Revisão de Fase “gate”
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25: Atividade genérica: avaliar fase
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar o estudo da viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para o time de avaliação
Auto-avaliação
time de
desenvolvimento
time assessor
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
O conceito de revisão de fases é apresentado pelo tópico 2.7. A atividade de avaliar a fase no tópico 3.4.

## Slide 26: Avaliar fase: Processo da sistemática de gates
Projeto do produto ABC
Definição de critérios para próximo gate
Auto-avaliação
critérios
time de
desenvolvimento
relatório
Fase
gate anterior
gate atual
Modelo de referência
“catálogo” de critérios
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Os critérios iniciais dessa fase estão na tabela 6.2 (página 232), mas devem ser complementados pelo time de desenvolvimento e demais interessados na fase de planejamento do projeto e também durante o gate anterior. Leia discussão na página 75 (critérios de avaliação).

## Slide 27
Para projetos grandes e complexos;
Tratam apenas de questões técnicas;
Podem ser definidos no modelo de referência específico da empresa;
Podem ocorrer ao final dos ciclos de detalhamento e otimização, dentro da fase de projeto detalhado (ver quadro 8.2)
Avaliar fase: gates intermediários

## Slide 28: Avaliar fase: gates intermediários
Projeto do produto ABC
Fase
gate anterior
gate atual
critérios técnicos
Modelo de referência
“catálogo” de critérios
gates intermediários
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Os critérios iniciais dessa fase estão na tabela 6.2 (página 232), mas devem ser complementados pelo time de desenvolvimento e demais interessados na fase de planejamento do projeto e também durante o gate anterior. Leia discussão na página 75 (critérios de avaliação).

## Slide 29: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar plano da fase
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar fase
Aprovar fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

## Slide 30: Atividades genéricas durante a realização do projeto
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Atividades Genéricas
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Detalhar Plano da Fase
Atividades Especificas da Fase
Revisão de Fase “gate”
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 31: Atividade genérica: aprovar fase
Avaliar o relatório da auto-avaliação e discuti-lo com o time de desenvolvimento
Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas
Analisar o portfólio de produtos e projetos
Analisar o estudo de viabilidade econômica
Aplicar os critérios de avaliação e tomar a decisão
Preparar relatório
Definir ações corretivas
cancelar
congelar
redirecionar
aprovar
Analisar risco
Melhorar processo de gate
Ajustar critérios próxima fase
time de
desenvolvimento
time de avaliação
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
O conceito de revisão de fases é apresentado pelo tópico 2.7. A atividade de aprovar a fase no tópico 3.5.

## Slide 32: Processo da sistemática de gates: avaliar fase
Projeto do produto ABC
Definição de critérios para próximo gate
Definição de critérios para próximo gate
Aprovar
gate
Auto-avaliação
critérios
time de
desenvolvimento
relatório
+
time de avaliação
Fase
gate anterior
gate atual
Modelo de referência
“catálogo” de critérios
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 33: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar plano da fase
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar fase
Aprovar fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

## Slide 34: Atividades genéricas durante a realização do projeto
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Atividades Genéricas
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Detalhar Plano da Fase
Atividades Especificas da Fase
Revisão de Fase “gate”
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 35: Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Fontes de melhorias
Se não formalizar, estruturar e sistematizar, pode-se perder a memória e repetir erros do passado
Simples de registrar, difícil de analisar e aprender
Registrar a todo o momento
Momento formal para garantir documentação, logo após o gate
Não existe um conjunto de tarefas específicas
Hoje existem sistemas que analisam, classificam e ajudam a recuperar informações não estruturadas
Importante (essencial) praticar a gestão do conhecimento, pois só sistemas não garantem
Notes: Conteúdo do capítulo 3.6 (página 112), mas só pode ocorrer se associada à prática da gestão do conhecimento discutida no capítulo 2.12 (página 88)

## Slide 36: Síntese do que foi visto
Atualização do plano da fase
Monitoramento da viabilidade econômico-financeira
Avaliação da fase
Aprovação da fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Gate

## Slide 37: Atividades genéricas durante a realização do projeto
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Atualizar Plano da Fase
Atividades Especificas da Fase
Revisão de Fase “gate”
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Atividades Genéricas
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 38: Próximo capítulo: Planejamento estratégico de produtos
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto