## Slide 1
Processos de apoio
(Capítulo 13)
Henrique Rozenfeld
Fernando Antônio Forcellini
Daniel Capaldo Amaral
José Carlos Toledo
Sergio Luis da Silva
Dário Henrique Alliprandini
Régis Kovacs Scalice

## Slide 2
Processos de apoio
(Capítulo 13)
13.1. Gerenciamento de Mudanças de Engenharia
13.2. Melhoria Incremental do PDP
PDP: processo de desenvolvimento de produtos

## Slide 3: Localização dos processos de apoio
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4: Objetivos do capítulo
Diferenciar os processos de “Gerenciamento de Mudanças de Engenharia” (ECM) e de “Melhoria Incremental do PDP” e relacioná-los com o PDP
Definir os papéis, as informações principais e as atividades desses processos em uma empresa específica.
Entender os possíveis tipos de mudanças existentes.
Entender o processo de gerenciamento de mudanças de engenharia no contexto da gestão da configuração.
Definir como implementar o processo de ECM em um caso real.
Comparar as fases do processo de melhoria incremental e as fases de planejamento de projeto do PMI (project management institute)

## Slide 5: Sumário da apresentação
Diferenciação entre Mudanças de Engenharia e Melhoria do PDP
Gerenciamento de Mudanças de Engenharia (ECM)
  ECM versus gestão da configuração
  Tipos de mudanças de engenharia
  Informações e papéis do ECM
  Fases e atividades do ECM
  Comentários sobre a implantação do processo de ECM
  Workflow
Melhoria Incremental do PDP
  Definição de melhoria incremental
  Método amplo de transformação de negócios
  Informações e papéis na melhoria incremental do PDP
  Fases e atividades da melhoria incremental

## Slide 6: Diferenciação entre os processos de apoio
Quando os problemas ou oportunidades estiverem relacionadas com o produto, acionamos o processo de gerenciamento de mudanças de engenharia
Quando os problemas ou oportunidades estiverem relacionadas com o processo de desenvolvimento de produtos (PDP), acionamos o processo de melhoria do PDP
Melhoria
do PDP
Gerenciamento de mudanças de engenharia

## Slide 7: Integração entre o PDP e os processos de apoio
Melhoria
do PDP
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processo de desenvolvimento de produtos (PDP)
Propostas de
melhoria
de processo
Propostas de
mudanças
de produto
produto ou processo?
Desenvolvimento
Pós
Pré
Problemas
Oportunidades
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8: Relação entre os termos principais dos processos de apoio
Problema
Oportunidade
Proposta de Mudança
Proposta de Melhoria
Causa
Efeito
Solução = melhoria
Solução = mudança
Sente
Propõe
Solicita
Analisa / propõe / cria
aproveita
elimina
Início
Queremos eliminar....
Queremos aproveitar....
Queremos eliminar problemas
Queremos aproveitar oportunidades
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Discuta os exemplos das páginas 454 até 456 com os alunos.....

## Slide 9: Nota sobre discussão entre os termos
Poderíamos usar mudanças como sinônimo de melhorias, mas esses termos são diferenciados neste livro por razões didáticas.

## Slide 10: Localização do gerenciamento de mudanças de engenharia
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11: Sumário do capítulo – atividades da fase
Planejar Lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar Lançamento
Atualizar Plano de Fim de Vida
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e Aprovar Fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas
o mesmo???

## Slide 12: Sumário da apresentação
Diferenciação entre Mudanças de Engenharia e Melhoria do PDP
Gerenciamento de Mudanças de Engenharia (ECM)
  ECM versus gestão da configuração
  Tipos de mudanças de engenharia
  Informações e papéis do ECM
  Fases e atividades do ECM
  Comentários sobre a implantação do processo de ECM
  Workflow
Melhoria Incremental do PDP
  Definição de melhoria incremental
  Método amplo de transformação de negócios
  Informações e papéis na melhoria incremental do PDP
  Fases e atividades da melhoria incremental

## Slide 13: ECM versus gestão da configuração – quadro 13.1
Identificação da configuração
Controle da configuração
Verificação da configuração
Gestão da configuração
Gerenciamento de mudanças de engenharia (ECM)
equivalentes
Ocorre durante todo o desenvolvimento a cada vez que se cria um objeto (documento)
Atividade de auditoria, ocorre mais frequentemente na macro-fase de pós-desenvolvimento

## Slide 14: Tipos de Mudanças de Engenharia
Tipos de mudanças
Não controladas
Controladas
Na macro-fase “Desenvolvimento”
Na macro-fase “Pós-Desenvolvimento”
Afetam a produção e compras
Afetam os produtos em campo
Sem itens físicos
Com itens físicos
Escopo do gerenciamento de mudança de engenharia
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Discutir o conteúdo das páginas 456 a 457. enfatizar quando não se deve controlar as mudanças.

## Slide 15: Informações do gerenciamento de mudanças de engenharia
Pedido de Mudança de Engenharia (Engineering Change Request — ECR)
Proposta de Mudança de Engenharia (Engineering Change Proposal)
Ordem de Mudança de Engenharia (Engineering Change Order — ECO)
ou
Notes: Ver definições na página 459

## Slide 16: Papéis do gerenciamento de mudanças de engenharia
Requerente do Pedido de Mudança de Engenharia ou Originador
Comitê de Controle de Mudança (Change Control Board — CCB)
Gerente de Mudança (Change Manager)
Avaliador de Pedido
Coordenador da Mudança
Em algumas empresas uma pessoa pode assumir mais de um papel
Notes: Ver definições na página 459

## Slide 17: Sumário da apresentação
Diferenciação entre Mudanças de Engenharia e Melhoria do PDP
Gerenciamento de Mudanças de Engenharia (ECM)
  ECM versus gestão da configuração
  Tipos de mudanças de engenharia
  Informações e papéis do ECM
  Fases e atividades do ECM
  Comentários sobre a implantação do processo de ECM
  Workflow
Melhoria Incremental do PDP
  Definição de melhoria incremental
  Método amplo de transformação de negócios
  Informações e papéis na melhoria incremental do PDP
  Fases e atividades da melhoria incremental

## Slide 18: Fases e atividades do processo de gerenciamento de mudanças de engenharia (ECM)
ECR (engineering change request): pedido de mudança
ECO (engineering change order): ordem de mudança
Liberar Mudança
Avaliar impacto
Definir efetividade
Modificar ordens
Modificar pedidos
Modificar configuração
Divulgar Mudança
Acompanhar implementação
Implementar Mudança
Solicitar Mudança
Avaliar problema
Encaminhar problema
Analisar Mudança
Propor Solução
Planejar Mudança
Verificar plano
Executar Mudança
Aprovar Mudança
Encaminhar Solicitação
Ordenar Mudança
Identificar Mudança
Propor Mudança
Alterar
Arquivar
Desenvolvimento
Pós- Desenvolvimento
Produção
Produto em campo
Desenvolvimento
Abrangência de aplicação
ECO criada
ECO aprovada
ECR aprovado (simples)
ECR criado
ECR em análise
ECR planej
ECR aval
ECR reprovado

## Slide 19: Fases e atividades do processo de gerenciamento de mudanças de engenharia (ECM)
Divulgar Mudança
Acompanhar implementação
Liberar Mudança
Avaliar impacto
Definir efetividade
Modificar ordens
Modificar pedidos
Modificar configuração
Implementar Mudança
Solicitar Mudança
Avaliar problema
Encaminhar problema
Analisar Mudança
Propor Solução
Planejar Mudança
Verificar plano
Executar Mudança
Aprovar Mudança
Encaminhar Solicitação
Ordenar Mudança
Identificar Mudança
Propor Mudança
Alterar
Produção
Produto em campo
Desenvolvimento
Abrangência de aplicação
ECO criada
ECO aprovada
ECR criado
ECR em análise
ECR planej
ECR aval
Caso 1
Caso 2, 3 e 4
Notes: Recordar os casos do slide 11. Descrever conteúdo das páginas 460 a 466. Se necessário, desdobrar um slide para cada fase.

## Slide 20: Sumário da apresentação
Diferenciação entre Mudanças de Engenharia e Melhoria do PDP
Gerenciamento de Mudanças de Engenharia (ECM)
  ECM versus gestão da configuração
  Tipos de mudanças de engenharia
  Informações e papéis do ECM
  Fases e atividades do ECM
  Comentários sobre a implantação do processo de ECM
  Workflow
Melhoria Incremental do PDP
  Definição de melhoria incremental
  Método amplo de transformação de negócios
  Informações e papéis na melhoria incremental do PDP
  Fases e atividades da melhoria incremental

## Slide 21: Comentários sobre o processo de gerenciamento de mudanças de engenharia (ECM)
Em pequenas empresas uma pessoa pode assumir quase todos os papéis e simplificar o processo
Este processo é passível de ser automatizado (por meio de sistemas workflow)
Deve-se entender o processo antes de se implementar
Barreira comportamental maior: errar é desconfortante e o processo de gerenciamento de mudanças identifica potenciais de melhoria, ninguém quer errar
Toda mudança é uma oportunidade de melhoria e aprendizado

## Slide 22: Sumário da apresentação
Diferenciação entre Mudanças de Engenharia e Melhoria do PDP
Gerenciamento de Mudanças de Engenharia (ECM)
  ECM versus gestão da configuração
  Tipos de mudanças de engenharia
  Informações e papéis do ECM
  Fases e atividades do ECM
  Comentários sobre a implantação do processo de ECM
  Workflow
Melhoria Incremental do PDP
  Definição de melhoria incremental
  Método amplo de transformação de negócios
  Informações e papéis na melhoria incremental do PDP
  Fases e atividades da melhoria incremental

## Slide 23: Exemplo de um workflow – quadro 13.2
Definição de workflow: automação de um processo...
Parte dos sistemas CSCW, ERP, PLM, PDM. GED (EDM)

## Slide 24: Localização do gerenciamento de mudanças de engenharia
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25: Sumário da apresentação
Diferenciação entre Mudanças de Engenharia e Melhoria do PDP
Gerenciamento de Mudanças de Engenharia (ECM)
  ECM versus gestão da configuração
  Tipos de mudanças de engenharia
  Informações e papéis do ECM
  Fases e atividades do ECM
  Comentários sobre a implantação do processo de ECM
  Workflow
Melhoria Incremental do PDP
  Definição de melhoria incremental
  Método amplo de transformação de negócios
  Informações e papéis na melhoria incremental do PDP
  Fases e atividades da melhoria incremental

## Slide 26: Definição de melhoria do PDP
O modelo deste livro é de referência genérica (modelo de referência)
Com base neste livro uma empresa pode definir o seu modelo de referência específico (modelo padrão)
Este padrão serve de referência para definir os seus projetos de desenvolvimento de produtos (vide capítulo 3 e próximo slide)

## Slide 27: Modelos de referência genéricos, específicos e projetos
Modelos de referência genéricos
Projeto 1
Projeto 2
Projeto 3
Diferenciados por uma combinação de fatores, como: setor, tecnologia, estratégia de fornecimento, responsabilidade, grau de inovação etc.
Setor A,B
T: mecânica
Estrat: MTS
Setor A
T: eletrônica
Estrat: ETO
Setor A
T: montagem
Estrat: MTO
Setor B
T: mecatrônica
Estrat: MTS
Setor B
......
.........
Projetos derivados de um modelo de referência específico
Empresa D
Empresa A
Empresa B
Empresa C
Modelos de referência específicos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 28: Modelos de referência genéricos, específicos e projetos
Modelos de referência genéricos
Projeto 1
Projeto 2
Projeto 3
Projetos derivados de um modelo de referência específico
Empresa D
Empresa A
Empresa B
Empresa C
Modelos de referência específicos
Modelo de referência
Processo padrão da empresa
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 29: Definição de melhoria do PDP
O modelo deste livro é de referência genérica (modelo de referência)
Com base neste livro uma empresa pode definir o seu modelo de referência específico (modelo padrão)
Este padrão serve de referência para definir os seus projetos de desenvolvimento de produtos (vide capítulo 3 e próximo slide)
O processo de melhoria do PDP passa pela atualização do seu modelo de referência específico e conseqüente implantação dessas mudanças na prática cotidiana
Ele é incremental. Melhorias radicais são denominadas de transformações neste livro (veja capítulo 15)
Notes: Discutir também o conteúdo do quadro 13.3

## Slide 30: Sumário da apresentação
Diferenciação entre Mudanças de Engenharia e Melhoria do PDP
Gerenciamento de Mudanças de Engenharia (ECM)
  ECM versus gestão da configuração
  Tipos de mudanças de engenharia
  Informações e papéis do ECM
  Fases e atividades do ECM
  Comentários sobre a implantação do processo de ECM
  Workflow
Melhoria Incremental do PDP
  Definição de melhoria incremental
  Método amplo de transformação de negócios
  Informações e papéis na melhoria incremental do PDP
  Fases e atividades da melhoria incremental

## Slide 31: Melhoria incremental dentro do ciclo de transformação de empresa (melhorias radicais)
Prover infra-estrutura
Educar / Treinar
Definir Ações
Implantar
Entender motivação das melhorias
Projetos de Melhoria de Processo
Analisar situação
Problemas
Oportunidades
Planejar
Requisitos
Desenhar
Executar
Liberar
É a mesma figura do capítulo 15
Após a fase de “entender” decide-se: melhoria ou transformação?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 32: Informações na melhoria incremental do PDP
Pedido ou Proposta de Mudança de Processo
Ordem de Mudança de Processo
Equivalente ao processo de gerenciamento de mudanças de engenharia
Notes: Ler tópico 13.2.3 e discutir relação com benchmarking

## Slide 33: Sumário da apresentação
Diferenciação entre Mudanças de Engenharia e Melhoria do PDP
Gerenciamento de Mudanças de Engenharia (ECM)
  ECM versus gestão da configuração
  Tipos de mudanças de engenharia
  Informações e papéis do ECM
  Fases e atividades do ECM
  Comentários sobre a implantação do processo de ECM
  Workflow
Melhoria Incremental do PDP
  Definição de melhoria incremental
  Método amplo de transformação de negócios
  Informações e papéis na melhoria incremental do PDP
  Fases e atividades da melhoria incremental

## Slide 34: Fases e atividades da melhoria incremental 1/5
Planejar o projeto de melhoria
  Prover recursos e pessoal para a melhoria
  Atribuir responsabilidades para a melhoria
  Treinar pessoas para a melhoria
  Envolver interessados na melhoria
  Definir critérios de avaliação da melhoria
Definir requisitos
Desenhar solução
Executar melhoria
Liberar solução
Prover infra-estrutura, educar e treinar

## Slide 35: Fases e atividades da melhoria incremental 2/5
Planejar o projeto de melhoria
Definir requisitos
  Adotar referência
  Levantar e aprovar requisitos
Desenhar solução
Executar melhoria
Liberar solução
Prover infra-estrutura, educar e treinar

## Slide 36: Fases e atividades da melhoria incremental 3/5
Planejar o projeto de melhoria
Definir requisitos
Desenhar solução
  Atualizar desenho do Processo
  Avaliar desenho do processo
  Definir novos indicadores do processo
Executar melhoria
Liberar solução
Prover infra-estrutura, educar e treinar

## Slide 37: Fases e atividades da melhoria incremental 4/5
Planejar o projeto de melhoria
Definir requisitos
Desenhar solução
Executar melhoria
  Desenvolver solução
  Definir políticas para a operação das melhorias do processo
  Atualizar a documentação do processo
  Prover os recursos e pessoal para operar as melhorias do processo
  Treinar pessoas para operar as melhorias do processo
Liberar solução
Prover infra-estrutura, educar e treinar

## Slide 38: Fases e atividades da melhoria incremental 5/5
Planejar o projeto de melhoria
Definir requisitos
Desenhar solução
Executar melhoria
Desenvolver solução
Liberar solução
  Oficializar e liberar operação das melhorias do processo
  Divulgar melhorias do processo
  Documentar as melhores práticas advindas do projeto de melhoria
Prover infra-estrutura, educar e treinar

## Slide 39: Síntese do que foi visto
Melhoria
do PDP
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processo de desenvolvimento de produtos (PDP)
Propostas de
melhoria
de processo
Propostas de
mudanças
de produto
produto ou processo?
Desenvolvimento
Pós
Pré
Problemas
Oportunidades