## Níveis de maturidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Modelo PDP
c | Macro-fases / fases /atividades / tarefas | Informações | Entradas | Saídas | Ferramentas 1 | Áreas de conhecimento | Projeto | Ambiente | Marketing | E-Produto | E-Processo | Produção | Suprimen | Qualidade | Custos | Versões do modelo | 1 | 2 | 3 | 4
| Pré-desenvolvimento | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Planejamento Estratégico de Produtos | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Definir escopo da revisão do Plano Estratégico de Negócios (PEN) |  | Plano estratégico de Negócios (PEN) Plano estratégico da Coorporação Plano estratégico da unidade de negócios Lista de membros do time de planejamento estratégico de produtos | Declaração de escopo de mudança no PEN | Técnicas de gerenciamento de projetos Conhecimentos básicos de preparação de reuniões |  | ok | [9 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
Analisar o plano estratégico de Negócios
Listar assuntos aserem discutidos
Avaliar competências no time de planejamento estratégico de produtos
Definir metodologia da revisão/desenvolvimento do PEN
Definir o prazo final
Compilar a declaração de escopo do PEN
| Planejar atividades para a revisão do PEN |  | Plano estratégico de Negócios (PEN) Plano estratégico da Coorporação Plano estratégico da unidade de negócios Declaração de escopo da revisão do PEN | Cronograma de atividades Agenda de discussões e decisões Lista de recursos necessários Plano de comunicação Plano de riscos | Técnicas de gerenciamento de projetos Conhecimentos básicos de preparação de reuniões |  | ok | [9 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
Planejar atividades
Definir agendas de decisões e discussões
Planejar os recursos f;isicos necessários em cada reunião
Preparar plano de comunicação e de riscos
| Consolidar Informações sobre tecnologia e mercado |  | Plano estratégico de Negócios (PEN) Plano estratégico da Coorporação Plano estratégico da unidade de negócios Declaração de escopo da revisão do PEN Plano de revisão do PEN | Dados de fontes secundárias de tecnologia e mercado Dados de fontes primárias de tecnologia e mercado | Pequisa de mercado Inteligência competitiva |  |  |  | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
Consolidar Informações de fontes de dados secundárias
Identificar necessidade de dados primários
Planejar coleta de dados primários
Consolidar informações
| Revisar o PEN |  | Plano estratégico de Negócios (PEN) Plano estratégico da Coorporação Plano estratégico da unidade de negócios Dados de fontes secundárias de tecnologia e mercado Dados de fontes primárias de tecnologia e mercado | Plano estratégico de Negócios (PEN) Plano estratégico da Coorporação Plano estratégico da unidade de negócios (revisado) | Técnicas de planejamento estratégico Conhecimentos básicos de preparação de reuniões |  |  |  | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Revisar Missão | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Revisar segmentação do mercado | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Revisar tendências tecnológicas | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Revisar posicionamento no mercado | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Revisar direcionamento da UM | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Revisar competências | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Revisar Recursos Necessários | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Revisar Metas | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Preparar Documento | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Analisar o Portfólio de Produtos da Empresa |  | Plano estratégico de Negócios (PEN) Plano estratégico da Coorporação Plano estratégico da unidade de negócios Portfólio de produtos (atual) | Portfólio de produtos (revisado) Lista de idéias | Métodos de análise de portfólio Posicionamento de produtos (marketing) |  |  |  | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
Revisar/definir metodologia de avaliação de portfólio
| Avaliar o posicionamento dos produtos | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Avaliar o desempenho dos produtos | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Avaliar tecnologias e plataformas utilizadas | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
Consolidar lista de idéias de novos produtos
Analisar projetos
| Propor mudanças no portfólio de produtos |  | Portfólio de produtos (revisado) Lista de idéias | Portfólio de produtos Minuta de projeto | Técnicas de gestão de portfólio Técnicas de gestão de projetos |  |  |  | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
Identificar produtos a serem descontinuados
Identificar projetos a serem abandonados e congelados
Identificar novos projetos que deverão ser iniciados
Preparar minitas para cada um dos novos projetos
Consolidar o novo portfólio de produtos
| Verificar viabilidade do porftóflio de produtos |  | Portfólio de produtos (aprovado) Minuta de projeto | Portfólio de produtos (aprovado) Minuta de projeto | Gestão de portfólio Gestão de projetos |  |  |  | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Avaliar viabilidade econômica do portfólio de projetos | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Avaliar disponibilidade de recursos | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Avaliar competências | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Obter consenso sobre decisão final | [7 empty] | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Decidir início do planejamento de um produto do portfólio |  | Portfólio de produtos (aprovado) Minuta de projeto | Minuta de projeto (aprovada) | Gestão de portfólio Gestão de projetos |  | ok |  | ok | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
Monitorar o portfólio de produtos (avançado) e identificar a data dos novos projetos
Revisar a minuta do projeto, definir o gerente de projeto, aprovar e realizar a comunicação
| Planejamento do Projeto | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Definir interessados do projeto |  | Proposta do produto Perfil do pessoal Restrições organizacionais | Planejamento organizacional do projeto Montagem e desenvolvimento | Melhores práticas de gerenciamento de RH |  | ok | [9 empty] | x | x | opção
Planejamento organizacional dos interessados do projeto
Montagem da equipe com os interessados do projeto
Desenvolvimento da equipe para a execução do projeto
| Definir escopo do produto |  | Minuta do projeto Portfólio de produtos Escopo de produtos similares | Escopo do produto | Reuniões Lista de verificação do escopo do produto |  | ok |  | ok | ok | ok | [5 empty] | x | x
Realizar reuniões para estudo da minuta de projeto e do portfólio de produtos
Definir diretrizes básicas que o produto deverá atender
| Definir escopo do projeto |  | Escopo do produto Restrições e premissas do projeto | Declaração de escopo do projeto | Análise de custo/benefício Técnicas de discussão em grupo Avaliação por especialistas |  | ok |  |  | ok | [6 empty] | x | x | x | x
Realizar reuniões para preparação da declaraçao do escopo do produto e das restrições impostas pelo DP da empresa
| Preparar declaração de escopo |  | Escopo do produto Declaração do escopo do projeto | Declaração do escopo do projeto (revisada) Estrutura de decomposição do trabalho (primeiro nível) | Princícios de EAP/EDT |  | ok | [9 empty] | x | x | x | x
Preparar EDT
Revisar a declaração do escopo do projeto
Cl | Adaptar o modelo de referência |  | Declaração do escopo do projeto Modelo de referência específico do PDP da empresa | Modelo de referência específico adapatado para o projeto | Avaliação do grau de complexidade e inovação do produto |  | ok |  |  | ok | ok | [5 empty] | x | x | x | x
Classificar o projeto
Identificar a versão adaptada do modelo
Identificar necessidades de mudanças
| Definir atividades e seqüência |  | Declaração do escopo do projeto Modelo de referência adaptado | Listagem das atividades e seus relacionamentos Gráfico da rede de projeto | EDT Gráficos de PERT/COM Avaliação de especialistas |  | ok |  |  | ok | ok | [5 empty] | x | x | x | x
Identificar atividades
Definir relacionamentos entre as atividade
Analisar a rede do projeto
| Preparar cronograma |  | Declaração do escopo do projeto EAP/EDT Informações sobre a disponibilidade dos recursos | Alocação dos recursos Cronograma do projeto | Avaliação especializada Brainstorming Softwares de gestão de projetos |  | ok | [9 empty] | x | x | x | x
Estimar esforço necessário para a atividade
Alocar recursos necessários
Otimizar a programação de atividades e recursos
Imprimir cronograma
| Avaliar riscos |  | Declaração do escopo do projeto Cronograma do projeto Política de gestão de risco Análise de risco de projetos anteriores | Melhorias na declaraçao do escopo do projeto Melhorias no cronograma do projeto Plano de avaliação e gerência de riscos | Brainstorming, técnica Delphi, técnica SWOT, Modelos Matemáticos para simulações |  | ok | [9 empty] | x | x | x | opção
Planejar avaliação de risco do projeto de DP
Identificar e caracterizar os riscos potenciais
Analisar qualitativamente os riscos potenciais
Analisar quantitativamente os riscos potenciais
Planejar ações em resposta aos riscos potenciais
Planejar o controle e a monitoração de riscos
| Preparar estimativa de orçamento do projeto com custos |  | Declaração do escopo EDT Cronograma de projeto Estimativas de custos para os recursos | Orçamento do projeto Plano de gerenciamento dos custos do projeto | Modelos paramétricos Softwares de gestão de projetos |  | ok | [9 empty] | x | x | x | x
Previsões dos custos relacionados às atividades e recursos
Alocação orçamentária dos custos estimados
| Analisar a viabilidade econômica do projeto |  | Desenvolvimento dos orçamentos para a execução do projeto Plano de gerenciamento dos custos do projeto | Definição dos principais indicadores financeiros do projeto relaiconados com o produto final | Técnicas e procedimentos de análise financeira |  | ok | [7 empty] | ok |  | x | x | x | x
Definir custo-alvo
Verificar manufaturabilidade do custo-alvo
Definir volume de vendas
Realizar avaliação econômica
| Definir indicadores de desempenho |  | Modelo de referência adaptado para o projeto Declaração do escopo do projeto EAP/EDT | Formulação de indicadores do desempenho para as fases e atividades do DP | Reuniões entre o time de desenvolvimento e o de avaliação |  | ok | [9 empty] | x | opção | opção
Selecionar indicadores de desempenho mais adequados para o presente projeto
De | Definir plano de comunicação |  | Tipos e formatos das informações demandadas Tecnologias de informação e comunicação disponíveis | Plano de gerenciamento das comunicações para o projeto | Trabalhar com as informações de requisitos, tecnologias, restrições e premissas |  | ok | [9 empty] | x | opção
Determinar que, quando e como as partes envolvidas precisam de informações e comunicações
| Planejar e preparar aquisições |  | Declaração do escopo do projeto e do produtos Instruções normativas da empresa para aquisições | Plano de gerenciamento das aquisições Documentos de seleção e contrato com fornecedores | Análise de make-or-buy Avaliação especiaizada |  | ok | [5 empty] | ok |  |  |  | x | opção | opção | opção
Planejar o que será adquirido e quando
Preparar requerimentos de aquisição e identificar fornecedores potenciais
Planejar a gestão dos relacionamentos com os fornecedores
| Preparar Plano de Projeto |  | Resultados das atividades do planejamento do projeto e do planejamento estratégico de produtos | Sítese dos resultados do planejmanto do projeto (organizado) | Reuniões de preparação do Plano de projeto |  | ok | [9 empty] | x | x | x | x
Discussão e redação do plano de projeto
| Desenvolvimento | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Projeto Informacional / Informational Design | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Atualizar o Plano do Projeto Informacional | [5 empty] | ok | [9 empty] | x | x | opção
Analisar o plano de projeto atual
Analisar e sintetizar as novas condições para a realização do projeto
Atualizar o escopo do produto
Atuaizar e detalhar o escopo do projeto
Atualizar e detalhar as atividades, os responsáveis, os prazos e o cronograma
Atualizar e detalhar recursos necessários
Atualizar estimativa de orçamento do projeto
Atualizar, monitorar, valorar e definir novos indicadores de desempenho
Analisar a viabilidade econômico-financeira do projeto
Avaliar novos riscos
Atualizar plano de comunicação
Planejar, atualizar e preparar novas aquisições
Definiar/atualizar os critérios de passagem dos gates
| Revisar e Atualizar o Escopo do Produto |  | Plano do Projeto | Declaração do escopo do produto Tecnologias, padrões e aspectos legais Produtos concorrentes | Questionários e entrevistas Pesquisas orientadas Análise do problema Grupo de foco |  |  |  | ok | [7 empty] | x | opção
Análise do problema de projeto
Analisar tecnologias disponíveis e necessárias
Pesquisar padrões / normas, patentes e legislação
Pesquisar produtos concorrentes e similares
| Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes |  | Plano do Projeto | Estágios do ciclo de vida do produto; Clientes envolvidos em cada fase do ciclo de vida | Estruturas do desdobramento do ciclo de vida Check-lists Matrizes de mapeamento |  |  |  | ok | [7 empty] | x | opção
Refinar o ciclo de vida do produto
Definir os clientes do projeto ao longo do ciclo de vida
| Identificar os requisitos dos clientes do produto |  | Declaraçao do escopo do produto Ciclo de vida do produto Clientes do produto | Requisitos dos clientes | Questionários estruturados, entrevistas, checklist, Brainstorming, diagrama de afinidades, QFD, diagrama de Mudge |  |  |  | ok | [7 empty] | x | opção | opção | opção
Coletar as necessidades dos clientes de cada fase do ciclo de vida
Agrupar e classificar as necessidades
Definir os requisitos dos clientes
Valor dos requisitos dos clientes
| Definir requisitos do produto |  | Requisitos dos clientes | Requisitos do produto | Matriz de atributos, checklists, primeira matriz do QFD, análise paramétrica, análise matricial, diagrama de mudge | [8 empty] | ok |  |  | x | opção | opção | opção
Converter requisitos de clientes em expressões mensuráveis
Analisar e classificar os requisitos do produto
Hierarquizar requisitos de projeto do produto
| Definir especificações meta do produto |  | Requisitos do produto | Especificações-meta do produto | Matriz de atributos, checklists, primeira matriz do QFD, análise paramétrica, análise matricial, diagrama de mudge |  |  | ok |  | ok | ok | ok |  |  |  |  | x | x | opção | opção
Valorar requisitos do produto
Analisar perfil técnico e de mercado
Analisar restrições de projeto do produto (contrato, ambientais, legislação, normas, ...)
Elaborar o conjunto de especificações-meta do produto
Monitorar a viabilidade econômico-financeira do produto
Avaliar mudanças nas condições de mercado, caraterísticas técnicas e indicadores
Avaliar impacto das mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as receitas futuras
Atualizar as necessidades de investimentos
Calcular o novo fluxo de caixa
Calcular novos indicadores financeiros
Analisar novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto
| Avaliar fase | [5 empty] | ok | [9 empty] | x
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar a viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para time de avaliação
| Aprovar fase | [5 empty] | ok | [9 empty] | x
Avaliar o relatório de auto-avaliação e discutí-lo com o time de desenvolvimento
Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas
Analisar o portfólio de produtos e projetos
Analisar o estudo de viabilidade econômica
| Aplicar os critérios de avaliação e tomar decisão |  |  | Projetos são cancelados, congelados, redirecionados ou aprovados
<aprovar> Preparar relatório
<aprovar> Melhorar o processo do gate
<aprovar> Ajustar critérios próxima fase
<redirecionar> Definir ações corretivas
<redirecionar> Analisar risco
| Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas | [5 empty] | ok | [9 empty] | x
| Projeto Conceitual / Conceptual Design | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Atualizar o Plano do Projeto Conceitual | [5 empty] | ok | [9 empty] | x
Analisar o plano de projeto atual
Analisar e sintetizar as novas condições para a realização do projeto
Atualizar o escopo do produto
Atuaizar e detalhar o escopo do projeto
Atualizar e detalhar as atividades, os responsáveis, os prazos e o cronograma
Atualizar e detalhar recursos necessários
Atualizar estimativa de orçamento do projeto
Atualizar, monitorar, valorar e definir novos indicadores de desempenho
Analisar a viabilidade econômico-financeira do projeto
Avaliar novos riscos
Atualizar plano de comunicação
Planejar, atualizar e preparar novas aquisições
Definiar/atualizar os critérios de passagem dos gates
| Modelar funcionalmente o produto |  | Especificações | Requisitos funcionais, função global, lista de funções do produto | Abstração orientada, modelagem funcional, matriz de decisão |  |  |  |  | ok | [6 empty] | x | opção
Analisar as especificações-meta do produto
Identificar as funções do produto
Estabelecer a função global
Estabelecer estruturas funcionais alternativas
Selecionar a estrutura funcional
| Desenvolver princípios de solução para as funções |  | Estrutura funcional | Princípios de solução | Abstração orientada, Catálogos de solução |  |  |  |  | ok | [6 empty] | x | opção | opção
Definir efeitos físicos
Definir portadores de efeito
| Desenvolver as alternativas de soluçao para o produto |  | Princípios de solução; Estrutura funcional | Princípios de solução totais para o produto (alternativas de projeto ou de solução) | Matriz morfológica |  |  |  |  | ok | [6 empty] | x | opção | opção
| Definir arquitetura para o produto |  | Alternativas de solução | Layout do produto | Catálogo de solução, Métodos de criatividade, matriz indicadora de módulos, matriz de interfaces |  |  |  |  | ok | [6 empty] | x | opção | opção
Identificar Sistemas, Subsistemas e Componentes (SSC)
Definir integração entre SSCs das alternativas de projeto
| Analisar Sistemas, Subsistemas e Componentes (SSC) |  | Alternativas de projeto | Concepções para o produto; BOM inicial | Abstração orientada, Modelagem funcional, Matriz de decisão |  |  |  | ok | ok | [6 empty] | x | opção | opção
Identificar e analizar aspectos críticos do produto
Definir parâmetros principais (forma, materiais, dimensões e capacidades)
| Definir ergonomia e estética |  | Layout do produto; Necessidades dos clientes; Especificações-meta | Concepções para o produto | Técnicas de ergonomia física; Técnicas de ergonomia cognitiva; Avliação de especialistas |  |  |  |  | ok | [6 empty] | x | x | opção
| Definir fornecedores e parcerias de co-desenvolvimento |  | Concepções para o produto; BOM inicial | Fornecedores e parcerias de co-desenvolvimento qualificados | Análise make-or-buy |  |  |  | ok | ok |  |  | ok |  | ok |  | x | x
| Selecionar a concepção do produto |  | Concepções geradas | Concepção escolhida | Especificações-meta; Necessidades dos clientes; Matriz de decisão |  |  |  |  | ok |  |  |  |  | ok |  | x | x | opção
Analisar as concepções alternativas
Valorar as concepções alternativas
Selecionar concepções mais adequadas
| Planejar o processo de manufatura macro/Definir plano macro de processo |  | Concepção escolhida; BOM inicial | Relatório de processo de manufatura (macro); Plano de processo macro; Plano de montagem macro | CAPP | [5 empty] | ok | [5 empty] | x | opção | opção
| Atualizar estudo de viabilidade econômica | [5 empty] | ok | [7 empty] | ok |  | x | x | opção
| Monitorar a viabilidade econômico-financeira do produto | [5 empty] | ok | [7 empty] | ok |  | x | x | opção
Avaliar mudanças nas condições de mercado, caraterísticas técnicas e indicadores
Avaliar impacto das mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as receitas futuras
Atualizar as necessidades de investimentos
Calcular o novo fluxo de caixa
Calcular novos indicadores financeiros
Analisar novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto
| Avaliar fase | [5 empty] | ok | [9 empty] | x | opção
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar a viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para time de avaliação
| Aprovar fase | [5 empty] | ok | [9 empty] | x | x | opção
Avaliar o relatório de auto-avaliação e discutí-lo com o time de desenvolvimento
Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas
Analisar o portfólio de produtos e projetos
Analisar o estudo de viabilidade econômica
| Aplicar os critérios de avaliação e tomar decisão |  |  | Projetos são cancelados, congelados, redirecionados ou aprovados
<aprovar> Preparar relatório
<aprovar> Melhorar o processo do gate
<aprovar> Ajustar critérios próxima fase
<redirecionar> Definir ações corretivas
<redirecionar> Analisar risco
| Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas | [5 empty] | ok | [9 empty] | x | x | x
| Projeto Detalhado / Detailed Design | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Atualizar o Plano do Projeto Detalhado | [5 empty] | ok | [9 empty] | x | x | opção
Analisar o plano de projeto atual
Analisar e sintetizar as novas condições para a realização do projeto
Atualizar o escopo do produto
Atuaizar e detalhar o escopo do projeto
Atualizar e detalhar as atividades, os responsáveis, os prazos e o cronograma
Atualizar e detalhar recursos necessários
Atualizar estimativa de orçamento do projeto
Atualizar, monitorar, valorar e definir novos indicadores de desempenho
Analisar a viabilidade econômico-financeira do projeto
Avaliar novos riscos
Atualizar plano de comunicação
Planejar, atualizar e preparar novas aquisições
Definiar/atualizar os critérios de passagem dos gates
| Criar e detalhar SSCs, documentação e configuração |  | Concepção do produto | Especificações dos SSCs; Desenhos finais com tolerâncias; Estrutura do produto (BOM); Planos de processo; Protótipo funcional | Classificação, identificação e codificação Padronização de projetos CPM Especificação de tolerâncias GD&T Métodos de cálculo e normas Sistemas CSM, CAD/CAE/CAM/CAOO, PDM/EDM (GED) e PLM |  |  |  |  | ok | ok | [5 empty] | x | opção | opção
Criar, reutilizar, procurar e codificar SSCs
Calcular e desenhar SSCs
Especificar tolerancias
Integrar os SSCs
| Finalizar desenhos e documentos | [9 empty] | ok
Completar BOM
| Decidir por fazer ou comprar SSC |  | Especificações dos SSCs; Plano de processo macro | Decisão make-or-buy; Informação de fornecedores; Cotação dos SSCs comprados | Planilhas de cálculo; Modelos de orçamentação; Sistemas de cotação; sistemas de comunicação | [7 empty] | ok |  | ok |  | x | opção | opção | opção
Levantar informações de custos, tempo, capacidades e competências para o desenvolvimento/fornecimento dos SSCs
Orçar os SSCs dos fornecedores
Decidir entre desenvolver e produzir ou comprar SSC
Estimar os custos dos SSCs para a empresa
| Desenvolver fornecedores |  | Decisão make-or-buy; Cotação dos SSCs comprados | Informação de fornecedores; Certificação fornecedores; Contratos com fornecedores; Confirmação de cotação | ERP/SCM; Sistemas de cotação; Sistemas de comunicação | [7 empty] | ok |  |  |  | x | x | opção
Selecionar fornecedores
Enviar/atualizar especificações do produto
Avaliar amostras dos SSC recebidos
Homologar fornecedores
| Planejar o processo de fabricação e montagem |  | Plano macro (proposta); Desenhos com tolerâncias; BOM | Planos de processo de fabricação e montagem | Sistemas CAPP; fórmulas e regras de fabricação; Carta de tolerânicas |  |  |  |  | ok | ok | ok |  | ok |  |  | x | opção | opção | opção
Planejar processo de fabricação macro
Planejar processo de montagem macro
Desdobrar parametros criticos dos componentes fabricados
Reutilizar planos de processo existentes
Definir / Avaliar componente em bruto
Definir e Sequenciar operacoes
Selecionar / Especificar máquinas e equipamentos
Selecionar / Especificar pessoal e habilidades
Especificar fixacao
Especificar inspecao
Selecionar / Especificar metodos
Selecionar / Especificar ferramental
Calcular sobremetal
Calcular parametros de trabalho
Descrever instruções de trabalho
Ilustrar operações
Obter programa CNC
Criar informações / documentos de apoio ao operador
Calcular tempos de fabricação e montagem
Otimizar fluxo de produção analiticamente
Simular processo de fabricação
Atualizar BOM
| Projetar recursos de fabricação |  | Decisão make-or-buy; Especificações dos SSCs; Recursos disponíveis | Projetos dos recursos de fabricação | [12 empty] | x | opção | opção
Projetar Ferramentas
Projetar Dispositivos
Projetar Máquinas e Equipamentos
Projetar Instalacoes (Fábrica)
Avaliar projeto
| Avaliar SSCs, configuração e documentação do produto e processo |  | Especificações dos SSCs; Desenhos finais com tolerâncias; Estrutura do produto (BOM); Planos de processo | Especificações dos SSCs (atualizadas); Desenhos finais com tolerâncias (atualizadas); Estrutura do produto (BOM) (atualizadas); Planos de processo (atualizadas) | FMEA; FTA; DOE; Análise de cadeia dimensional; Projeto robusto; Protótipos e modelos; CAD/CAE/CAT |  |  |  |  | ok | ok |  |  | ok |  |  | x | opção | opção | opção
Analisar falhas
Avaliar Tolerancia Analiticamente
Planejar os testes (produto e processo)
Desenvolver modelos para testes (elaborar modelos matemáticos e/ou fabricar/receber o protótipo)
Executar os testes
Avaliar os resultados e planejar ações
Avaliar consonância da documentacao com as normas
| Otimizar Produto e Processo |  | Especificações dos SSCs (atualizadas); Desenhos finais com tolerâncias (atualizadas); Estrutura do produto (BOM) (atualizadas); Planos de processo (atualizadas) | Especificações dos SSCs (otimizadas); Desenhos finais com tolerâncias (otimizados); Estrutura do produto (BOM) (otimizadas); Planos de processo (otimizados) | Conceitos de confiabilidade |  |  | ok | ok | ok | ok |  |  | ok |  |  | x | x | opção
Finalizar aplicacao DFx
Ajustar tolerancia dos SSCs
Executar acoes de correcao de falhas
| Criar material de suporte do produto |  | Especificações dos SSCs; Desenhos finais com tolerâncias; Estrutura do produto (BOM); Planos de processo | Manual de operações do produto; Material de treinamento; Manual de descontinuidade do produto |  |  |  |  | ok | ok | ok | ok |  |  |  |  | x | x | opção | opção
Criar manual de operação do produto
Criar material de treinamento
Criar manual de descontinuidade do produto
| Projetar embalagem |  | Especificações dos SSCs; Desenhos finais com tolerâncias | Projeto da embalagem | [5 empty] | ok | ok |  | ok | ok |  |  | x | x | opção | opção
Avaliar a distribuição do produto: transporte e entrega
Definir as formas e as sinalizações das embalagens do produto
Identificar os elementos críticos
Adequar embalagem aos elementos críticos
Projetar embalagem
Planejar processo de embalagem
| Planejar fim de vida do produto |  | Informações sobre ciclo de vida do produto geradas anteriormente | Plano de fim-de-vida do produto | DFD; DFE |  |  | ok |  | ok | [6 empty] | x | opção | opção
Definir plano de retirada do mercado
Definir plano de descontinuidade da produção
Definir plano de descarte
Definir plano de reciclagem
| Testar e Homologar produto |  | Protótipo do produto; Documentação detalhada do projeto; Projeto da embalagem; Material de apoio | Homologação do produto | ISO9001 |  |  |  |  | ok |  |  |  | ok |  |  | x | x | opção | opção
verificar a documentacao
| verificar a funcionalidade do produto | [10 empty] | ok
| verificar o atendimento aos requisitos | [9 empty] | ok
verificar o atendimento a normas
obter certificado de homologação
| Enviar documentação do produto a parceiros |  | Documentos gerados | Documentos compartilhados | Sistemas PLM | [7 empty] | ok |  |  |  | x | x | opção
| Monitorar a viabilidade econômico-financeira do produto | [5 empty] | ok | [7 empty] | ok |  | x | x | opção
Avaliar mudanças nas condições de mercado, caraterísticas técnicas e indicadores
Avaliar impacto das mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as receitas futuras
Atualizar as necessidades de investimentos
Calcular o novo fluxo de caixa
Calcular novos indicadores financeiros
Analisar novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto
| Avaliar fase | [5 empty] | ok | [9 empty] | x | opção
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar a viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para time de avaliação
| Aprovar fase | [5 empty] | ok | [9 empty] | x | x | opção | opção
Avaliar o relatório de auto-avaliação e discutí-lo com o time de desenvolvimento
Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas
Analisar o portfólio de produtos e projetos
Analisar o estudo de viabilidade econômica
| Aplicar os critérios de avaliação e tomar decisão |  |  | Projetos são cancelados, congelados, redirecionados ou aprovados
<aprovar> Preparar relatório
<aprovar> Melhorar o processo do gate
<aprovar> Ajustar critérios próxima fase
<redirecionar> Definir ações corretivas
<redirecionar> Analisar risco
| Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas | [5 empty] | ok | [9 empty] | x | x | x | x
| Preparação da Produção do Produto | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Obter recursos de fabricação |  | Projetos dos recursos de fabricação; Decisão make-or-buy; Informação de fornecedores | Recursos de fabricação obtidos | [7 empty] | ok | ok |  | ok |  | x | x | opção | opção
Desenvolver recursos de fabricação não comprados
Comprar recursos de fabricação
| Planejar Produção Piloto |  | Projeto dos recursos, Planos de processo | Planejamento da produção do lote piloto |  |  | ok |  |  |  | ok | ok |  | ok |  |  | x | opção | opção | opção
Atualizar plano de medição
Verificar disponibilidade dos equipamentos em uso e a operacionalidade dos recursos novos
Elaborar PCP / programar lote piloto
Contabilizar investimentos na homologação
| Receber e instalar recursos |  | Recursos entregues; Recursos fabricados | Recursos aprovados para produção do lote piloto | [7 empty] | ok |  | ok | ok |  | x | x | opção | opção
conferir dados fiscais e complitude das partes
montar e instalar
testar recurso
aprovar recurso
| Produzir Lote Piloto |  | Planejamento da produção do lote piloto | Lote piloto produzido; Aprovação final dos recursos | [5 empty] | ok | ok | ok |  |  |  |  | x | x | opção | opção
| Homologar processo |  | Lote piloto produzido | Homologação do processo | Análise dos sistemas de medição (MAS); Cálculos do Cp e CPk; CEP |  |  |  |  | ok | ok | ok |  | ok |  |  | x | opção | opção | opção
Avaliar lote piloto
Avaliar meios de medição
Avaliar capabilidade de processo
| Otimizar producao |  | Problemas na produção do lote piloto; Problemas na homologação do processo | Processo otimizado | [7 empty] | ok |  | ok |  |  | x | x | opção | opção
| Certificar produto |  | Exigências de regulamentação | Certificação do produto |  |  | ok |  |  | ok |  | ok |  |  |  |  | x | opção | opção | opção
avaliar exigencias de regulamentacao
submeter ao cliente o processo de aprovacao
avaliar os servicos associados ao produto
obter documentacao para certificacao
| Desenvolver processo de produção |  | Parceiros da cadeia de suprimentos; Informações sobre os processos atuais | Especificação do processo de produção; Contratos de fornecimento fechados | Análise de valor de fluxo | [5 empty] | ok |  | ok | ok |  |  | x | opção | opção | opção
Desenvolver processo planejamento e controle da produção
Desenhar os processos de logística e relação de entrega de produtos aos clientes
Selecionar/desenvolver ferramentas de apoio
| Desenvolver processo de manutenção |  | Especificação do processo de produção | Especificação do processo de manutençao | TPM; conceitos e técnicas de manutenção | [6 empty] | ok |  |  |  |  | x | opção | opção | opção
Definir política de manutenção
Definir procedimentos da manutenção
| Ensinar pessoal |  | Lista de pessoas envolvidas com processos produtivos | Funcionários treinados | Universidade coorporaiva |  | ok | [9 empty] | x | opção | opção | opção
mapear competencias necessarias
definir cursos de treinamento
contratar instrutores
desenvolver cursos
desenvolver instrutores
treinar pessoal
avaliar pessoal
certificar pessoal
montar cursos continuos
| Monitorar a viabilidade econômico-financeira | [5 empty] | ok | [7 empty] | ok |  | x | x | opção
Avaliar mudanças nas condições de mercado, caraterísticas técnicas e indicadores
Avaliar impacto das mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as receitas futuras
Atualizar as necessidades de investimentos
Calcular o novo fluxo de caixa
Calcular novos indicadores financeiros
Analisar novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto
| Avaliar fase | [5 empty] | ok | [9 empty] | x | opção
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar a viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para time de avaliação
| Aprovar fase- liberar producao | [5 empty] | ok |  | ok | ok | ok | ok |  |  |  |  | x | x | opção | opção
Avaliar o relatório de auto-avaliação e discutí-lo com o time de desenvolvimento
Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas
Analisar o portfólio de produtos e projetos
Analisar o estudo de viabilidade econômica
| Aplicar os critérios de avaliação e tomar decisão |  |  | Projetos são cancelados, congelados, redirecionados ou aprovados
<aprovar> Preparar relatório
<aprovar> Melhorar o processo do gate
<aprovar> Ajustar critérios próxima fase
<redirecionar> Definir ações corretivas
<redirecionar> Analisar risco
| Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas | [5 empty] | ok | [9 empty] | x | x | x | x
| Lançamento do Produto | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Planejar lançamento | [15 empty] | x | x | x | x
Analisar o plano de projeto atual
Analisar e sintetizar as novas condições para a realização do projeto
Atualizar o escopo do produto
Atuaizar e detalhar o escopo do projeto
Atualizar e detalhar as atividades, os responsáveis, os prazos e o cronograma
Atualizar e detalhar recursos necessários
Atualizar estimativa de orçamento do projeto
Atualizar, monitorar, valorar e definir novos indicadores de desempenho
Analisar a viabilidade econômico-financeira do projeto
Avaliar novos riscos
Atualizar plano de comunicação
Planejar, atualizar e preparar novas aquisições
Definiar/atualizar os critérios de passagem dos gates
| Desenvolver processo de vendas |  | Especificações finais do produto; Plano estratégico do produto; Plano de lançamento | Especificações do processo de vendas; Recursos para operação do processo; Liberação do processo | Modelagem de processos; Estudos de marketing; Sistema CRM; Sistema ERP | [11 empty] | x | opção | opção | opção
desenhar processo de vendas
adquirir recursos
preparar documentacao comercial
desenvolver sistema de apoio a vendas
contratar/ alocar pessoal
treinar força de venda
treinar pessoal de apoio a venda
implantar processo de vendas
| Desenvolver processo de distribuicao |  | Especificações finais do produto; Especificação do processo de produção; Plano de lançamento; Especificação da cadeia de suprimentos | Especificação do processo de distribuição; Recursos para operação do processo; Liberação do processo | Modelagem de processos; Sistemas CRM/ERP | [11 empty] | x | opção | opção | opção
desenhar processo de distribuição
definir logistica do processo
fechar acordos com distribuidores
adquirir recursos
desenvolver sistema de apoio a distribuição
treinar pessoal de apoio à distribuição
implantar/integrar o processo de distribuição
| Desenvolver processo de atendimento ao cliente |  | Especificações finais do produto; Plano de lançamento | Especificações do processo de atendimento ao cliente; Recursos para operação do processo; Liberação do processo | Modelagem de processos; Sistemas CRM/ERP; Sistemas de teleatendimento | [11 empty] | x | opção | opção | opção
desenhar processo de atendimento ao cliente
| comprar recursos | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| desenvolver documentacao de atendimento ao cliente | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
desenvolver sistema de apoio a atendimento ao cliente
contratar / alocar pessoal/empresa
treinar pessoal de atendimento ao cliente
implantar processo de atendimento ao cliente
| Desenvolver processo de assistência técnica |  | Especificações finais do produto; Plano de lançamento | Especificações do processo de assistência técnica; Recursos para operação do processo; Liberação do processo | Modelagem de processos; Sistemas CRM/ERP | [11 empty] | x | opção | opção | opção
desenhar processo de assistência técnica
comprar recursos
desenvolver documentacao de assistência técnica
desenvolver sistema de apoio a assistência técnica
contratar / alocar pessoal/empresa
treinar pessoal de assistência técnica
implantar processo de assistência técnica
| Promover marketing de lancamento |  | Especificações finais do produto; Plano de lançamento; Plano de comunicação | Plano de lançamento (atualizado); Marketing de lançamento desenvolvido | GED | [11 empty] | x | opção | opção | opção
Atualizar o plano de lancamento
e | Preparar campanha publicitária
Desenvolver propaganda
Promover vendas
Contratar fornecedores de serviço
| Lançar produto |  | Especificações do processo de vendas; Especificações do processo de distribuição; Especificações do processo de atendimento ao cliente; Especificações do processo de assistência técnica; Plano de lançamento; Marketing de lançamento desenvolvido | Produto no mercado; Documento de lançamento | [12 empty] | x | x | x | x
Avaliar processos de apoio à produção
Planejar evento de lançamento
Contratar servicos para o lançamento
Promover evento de lançamento
| Gerenciar lançamento |  | Resultados do produto; Medição da aceitação inicial do produto pelos clientes | Limitações dos produtos; Necessidades de mudança |  |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |  | x | x | x | x
Gerenciar resultados
Gerenciar aceitação inicial
Gerenciar satisfação do cliente
| Atualizar plano de fim de vida |  | Plano de fim-de-vida do produto | Plano de fim-de-vida do produto (congelado) |  |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |  | x | opção | opção | opção
| Monitorar a viabilidade econômico-financeira | [15 empty] | x | x | x | x
Avaliar mudanças nas condições de mercado, caraterísticas técnicas e indicadores
Avaliar impacto das mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as receitas futuras
Atualizar as necessidades de investimentos
Calcular o novo fluxo de caixa
Calcular novos indicadores financeiros
Analisar novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto
| Avaliar fase | [15 empty] | x | opção
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar a viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para time de avaliação
| Aprovar fase | [15 empty] | x | x | opção | opção
Avaliar o relatório de auto-avaliação e discutí-lo com o time de desenvolvimento
Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas
Analisar o portfólio de produtos e projetos
Analisar o estudo de viabilidade econômica
| Aplicar os critérios de avaliação e tomar decisão |  |  | Projetos são cancelados, congelados, redirecionados ou aprovados
<aprovar> Preparar relatório
<aprovar> Melhorar o processo do gate
<aprovar> Ajustar critérios próxima fase
<redirecionar> Definir ações corretivas
<redirecionar> Analisar risco
| Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas | [15 empty] | x | x | x | x
| Pós-desenvolvimento | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Acompanhar Produto e Processo | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Avaliar Satisfação do Cliente |  | Dados sobre os processos de vendas, distribuição, atendimento ao cliente e assistência técnica; Informações de mercado | Relatórios da avaliação da satisfação dos clientes; necessidades de modificações; oportunidades de melhoria | [9 empty] | ok |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Planejar a avaliação | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Realizar a avaliação | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Análisar e consolidar a avaliação | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Monitorar desempenho do produto (técnico, econômico, de produção e de serviços) |  | Informações de mercado; Especificações finais do produto e processo; Informações do controle de qualidade; Dados economicos-financeiros; Novas leis ambientais | Relatório de desempenho geral do produto |  |  |  |  | ok | ok |  | ok |  | ok | ok |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Monitorar o desempenho técnico do produto no mercado e nos serviços associados | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Monitorar o desempenho técnico do produto na produção | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Monitorar o desempenho do processo de produção | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Monitorar o desempenho em vendas | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Monitorar avaliação econômica do produto | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Monitorar custo do produto | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
Monitorar aspectos relacionados ao meio-ambiente
| Consolidar informações sobre desempenho (técnico, econômico, ambiental, de produção e de serviços) | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Realizar auditoria pós-projeto |  | Dados sobre os processos de procução, vendas, distribuição, atendimento ao cliente e assistência técnica | Relatório de auditoria; necessidades de modificações; oportunidades de melhoria | Processos |  | ok | [9 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Planejar os focos da auditoria | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Conduzir a auditoria | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Relatar e comunicar a aprendizagem pós-projeto | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Registrar lições aprendidas | [5 empty] | ok |  |  | ok | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Descontiuar Produto no Mercado | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Analisar e aprovar descontinuidade do produto |  | Plano de fim de vida do produto; Relatório de auditoria pós-projeto; Plano de metas do produto; Estratégias de produto e mercado; Relatório final das modificações do produto | Aprovação da descontinuidade do produto
| Planejar a descontinuidade do produto |  | Plano de fim de vida do produto; Aprovação da descontinuidade do produto
Preparar o recebimento do produto
Acompanhar o recebimento do produto
Descontinuar a produção
Finalizar suporte ao produto
Avaliação geral e encerramento do projeto
| Processos de Apoio | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Gerenciamento de Mudancas de Engenharia | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Identificar mudança | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Encaminhar problema | [6 empty] | ok |  | ok | ok | ok |  | ok |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Avaliar problema | [6 empty] | ok |  | ok | ok | ok |  | ok |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Solicitar mudança | [6 empty] | ok |  | ok | ok | ok |  | ok |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Encaminhar solicitação | [6 empty] | ok |  | ok | ok | ok |  | ok |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Propor mudança | [6 empty] | ok |  | ok | ok | ok |  | ok |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Analisar mudança | [8 empty] | ok | ok | ok |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Propor solução | [8 empty] | ok | ok | ok |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Ordenar mudança | [8 empty] | ok | ok | ok |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Alterar informações do produto | [8 empty] | ok | ok | ok |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Planejar mudança | [8 empty] | ok | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Verificar plano | [8 empty] | ok | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Executar mudança | [8 empty] | ok | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Aprovar mudança | [8 empty] | ok | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Implementar mudança | [8 empty] | ok | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
Avaliar impacto
Definir efetividade
Liberar mudança
Modificar ordens
Modificar pedidos
Modificar configuração
Divulgar mudança
Acompanhar implementação
| Melhoria (incremental) do PDP | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Entender as motivações das melhorias | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Levantar problemas e oportunidades | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Coletar e filtrar propostas de melhorias | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Consolidar propostas de melhoria, problemas e oportunidades | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Analisar a situação | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Identificar causas dos problemas | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Avaliar a viabilidade das oportunidades | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Avaliar eficiência e eficácia das propostas | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Avaliar impacto da melhoria nas áreas do conhecimento e outros processos | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Defnir ações | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Aprovar proposta de melhoria | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Identificar soluções alternativas | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Definir conjunto de ações para melhoria | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Priorizar ações de melhoria | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Avaliar viabilidade das ações | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Implantar | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
Planejar
Definir requisitos
Desenhar solução
Executar melhoria
Liberar solução
| Transformação do PDP | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Entender as motivações das melhorias | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Avaliar últimos acontecimentos | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Avaliar estratégia da empresa | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Consolidar estratégia da empresa | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Analisar a situação | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Diagnóstico e maturidade atual | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Criar visão estratégica | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Definir política de transformação | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Definir estratégias e objetivos das transformações | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Defnir ações | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Selecionar e adotar o modelo de referência | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Definir nível de maturidade | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Definir políticas para implantação dos processos | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Definir projetos de transformação | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| Implantar | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
Planejar
Definir requisitos
Desenhar solução
Executar melhoria
Liberar solução
[17 empty] | x | ~> plenamente realizado
[17 empty] | l | ~> realizado de forma partial (partes do produto, processo ou de suas informações associadas)